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 前  言
鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿采矿权人为鹤庆县金海砂石料厂。矿山于2021年4月29日取得最新采矿许可证，该采矿许可证由4个拐点圈定，证号C5329322009057130021688，矿区面积0.1246km2，开采矿种为建筑用砂岩；开采方式为露天开采；生产规模30.77万立方米/米；开采标高2925m至2760m；有效期限壹拾年，自2021年4月29日至2031年4月29日。

鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿位于鹤庆县城225°方向、平距约17.00km处，地处大理州鹤庆县金墩乡河底村境内。矿区地理坐标（西安80坐标）：东经100°07′20.53″～100°07′33.73″，北纬26°29′23.77″～26°29′37.63，矿区面积0.1246km2，行政区划属大理州鹤庆县金墩乡河底村委会管辖。矿山西侧有简易公路与剑（川）-鹤（庆）公路衔接，公路里程约0.5km，矿区距鹤庆县城公路里程15.0km，至大理州下关约165km，至昆明495km，交通较为方便。通信网络有中国电信、中国移动、中国联通，通讯方便。    
由航天建筑设计研究院有限公司于2021年5月出具《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程初步设计》及《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全设施设计》，设计采用露天开采，公路开拓汽车运输，设计台阶高度15m，台阶坡面角65°，安全平台宽度6m，清扫平台宽度8m。采用中深孔爆破，挖掘机铲装，汽车运输的采矿方式。该设计于2021年6月11日由大理州应急管理局组织相关专家审查通过，于2023年3月10日取得基建批复。
原基建期为2023年3月10日至2023年9月10日，但由于矿山办理林地手续及现场施工条件差，造成矿山在基建期内未完成施工建设，企业在2023年3月提交延期申请，获得大理白族自治州应急管理局基建延期批复延长6个月（2023年9月10日至2024年3月10日）。矿山于2023年3月20日开始动工，至2024年2月20日完成基建建设，基建工程周期为11个月，施工单位为云南麦扬工程技术有限公司，监理单位为成都交大工程建设集团有限公司，完成相应基建工程的建设后，矿山组织开展项目试运行工作，试运行时间为2024年2月20日至2024年3月20日。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订）的要求，需对建设项目进行安全设施验收评价。企业于2024年3月委托我公司（辽宁诺诚安全科技有限公司）对鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程进行安全设施验收评价，我公司接受委托后立即组建了安全评价项目组，项目组于2024年4月15日进场服务，评价人员在现场踏勘，收集整理验收有关资料，并跟踪工程进展；根据该建设项目的初步设计、安全设施设计以及相关法律、法规和有关标准规范等要求，及时向企业提出了现场存在问题及整改建议，矿山企业根据我公司提出的现场问题及整改建议进行了认真地整改落实。根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲>的通知》（原安监总管一〔2016〕49号）等文件的要求，对本项目投产后的生产过程中实际存在和潜在的危险有害因素进行辨识与分析，主要运用安全检查表评价方法，对本项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行客观、科学地评价，并提出相应的对策措施和建议，得出评价结论，最终形成《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本次安全设施验收评价过程中，得到了鹤庆县金海砂石料厂给予了积极配合，谨在此一并表示感谢！
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1 评价范围与依据
1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次验收评价对象：鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全设施验收评价范围是根据鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿的采矿许可范围和设计范围确定；评价范围包括露天开采生产系统、辅助生产系统的安全设施及安全生产管理进行安全验收评价。主要包括：露天采场、防排水、供配电、矿岩运输、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志和安全管理等。

（1）安全设施验收评价空间范围

①矿区范围

矿区范围见下表，具体见表1.1-1。

表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	拐点编号
	西安80直角坐标系
	西安80地理坐标系
	国家2000大地坐标系

	
	X
	Y
	东经（E）
	北纬（N）
	X
	Y

	矿1
	2808854.81
	34409466.91
	100°07′20.53″
	26°29′37.63″
	2932041.93
	33612008.23

	矿2
	2808798.88
	34409483.38
	100°07′33.73″
	26°29′37.50″
	2932040.93
	33612374.23

	矿3
	2808807.20
	34409582.83
	100°07′33.56″
	26°29′26.68″
	2931707.93
	33612372.23

	矿4
	2808800.25
	34409616.08
	100°07′23.35″
	26°29′23.77″
	2931615.93
	33612090.23

	矿区面积
	0.1246km2

	开采标高
	2925-2760m


②设计范围

采矿许可证证载开采范围为4个拐点圈定的采矿权范围0.1246km2，开采标高为2925m-2760m，开采深度165m。设计范围为矿区范围内，标高在2925-2760m之间的砂岩矿资源储量。
③安全验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计范围一致，验收垂直范围为现状开采标高为2910m-2895m。

（2）本次安全设施验收评价包含的主要工程

①主要工程

露天采场（形成2910m凿岩平台、2895m基建平台）、防排水、供配电、矿岩运输、总平面布置和安全标志等。

②安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括露天采场、通信系统和供配电设施，专用安全设施主要包括露天采场、汽车运输、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、交通安全标志。
凡涉及本项目职业病及防治、环保、地质灾害、破碎系统、临时排土场、加油系统评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1法律

（1） 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号发布，2007年11月1日实施）；
（2） 《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第三十六号，中华人民共和国主席令第十八号第二次修订，2009年8月27日实施）；

（3） 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号第一次修订，2009年8月27起施行）；

（4） 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，中华人民共和国主席令第二十四号第二次修订，2018年12月29日实施）；

（5） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第二十四号修订，2018年12月29日实施）；

（6） 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，中华人民共和国主席令第八十一号修订，2021年4月29日起施行）；

（7） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号第三次修正，2021年9月1日实施）。

1.2.1.2法规

（1） 《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；
（2） 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日实施）；

（3） 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）；

（4） 《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日国务院令第466号公布，国务院令第653号修正，自2014年7月29日施行）；

（5） 《工伤保险条例》（国务院令第375号，国务院令第586号第一次修订，2011年1月1日实施）；

（6） 《公路安全保护条例》（国务院令第593号发布，2011年7月1日实施）；
（7） 《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8） 《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）；

（9） 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起实施）。

1.2.1.3部门规章

（1） 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原国家劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；
（2） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日实施）；
（3） 《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（2010年8月27日安委办〔2010〕17号发布实施）；
（4） 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（原安监总管一[2013]101号，2013年9月6日起施行）；
（5） 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（6） 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订，2015年5月1日实施）；

（7） 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，原国家安全生产监管总局令第78号第一次修订，2015年7月1日实施）；

（8） 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；
（9） 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

（10） 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

（11） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号第二修正，2015年7月1日实施）；

（12） 《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日实施）；

（13） 《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（14） 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；
（15） 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修订，2019年9月1日实施）；
（16） 《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号）；

（17） 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）；

（18） 《国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（原安监总办〔2017〕140号）；

（19） 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；
（20） 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
（21） 国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）；
（22） 《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日）；
（23） 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；
（24） 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
（25） 国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》的通知（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）；
（26） 《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日实施）。
1.2.1.4地方性法规、政府规章和有关规范性文件
（1） 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，第一次修正，自2018年1月1日起实施）；
（2） 《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（云南省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修正，1997年12月3日实施）；

（3） 《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号，2010年10月25日实施）；
（4） 《云南省人民政府关于印发云南省实施〈工伤保险条例〉办法的通知》（云政发〔2011〕255号发布，2012年1月1日实施）；
（5） 《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号，2015年5月29日实施）；
（6） 《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（原云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日实施）；
（7） 《云南省安全生产培训管理规定》（原云南省安全生产监督管理局，2016年5月19日）；
（8） 《云南省应急管理厅 云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）。
1.2.2标准和规范

（1） 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；
（2） 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

（3） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日实施）；

（4） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

（5） 《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

（6） 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

（7） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日实施）；

（8） 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日实施）；

（9） 《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日实施）；

（10） 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010，2016年8月1日实施）；

（11） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

（12） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

（13） 《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300-2013，2014年6月1日实施）；
（14） 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2014年7月13日发布）；

（15） 《爆破安全规程》（GB6722-2014，GB6722-2014/XG1-2016，2016年1月3日实施）；

（16） 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014，2018年10月1日实施）；

（17） 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，2016年6月1日实施）；
（18） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2018年3月1日实施）；

（19） 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018，2019年7月1日实施）；

（20） 《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

（21） 《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020，2020年10月1日实施）；

（22） 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020，2020年10月1日实施）

（23） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）；

（24） 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；

（25） 《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021，2021年12月1日实施）；
（26） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2021年12月1日实施）；
（27） 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；
（28） 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月8日实施）；
（29） 《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

（30） 《安全验收评价导则》（AQ8003-2007，2007年4月1日实施）；

（31） 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）； 

（32） 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1） 营业执照；
（2） 采矿许可证；

（3） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全设施设计》专家组审查意见；  
（4） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全设施设计》审查批复；
（5） 大理白族自治州应急管理局关于鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿基建期延期申请的批复。
1.2.4建设项目技术资料

（1） 《云南省鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿外围接替资源勘查报告（2020年）》（大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司，2020年3月）；
（2） 大理州自然资源和规划局关于《云南省鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿外围接替资源勘查报告》（2020年）评审备案证明（大自然资储备字[2020]23号，2020年4月）；
（3） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全预评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2021年5月）；
（4） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程初步设计》（航天建筑设计研究院有限公司，2021年5月）；

（5） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全设施设计》（航天建筑设计研究院有限公司，2021年5月）；

（6） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a露天采矿基建工程施工总结报告》（云南麦扬工程技术有限公司，2024年03月）；
（7） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a露天采矿基建工程监理总结报告》（成都交大工程建设集团有限公司，2024年03月）；
（8） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a露天采矿工程试运行报告》（鹤庆县金海砂石料厂，2024年04月）；
（9） 《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a露天采矿工程安全设施自查报告》（鹤庆县金海砂石料厂，2024年04月）；

（10） 现场踏勘收集其他资料及企业提供的相关证照、图纸、有关技术资料等。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价委托书；

（2）现场调查收集及该企业提供的相关技术基础资料；

（3）国家及地方有关设计规范、行业标准、安全规程等；

（4）有关矿山安全管理状况的证明资料。

2建设项目概述
XXXXXX

3安全设施符合性评价
XXXXXXX

4 安全对策措施建议

4.1企业整改完成落实情况

我公司于2024年4月15日对鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿进行现场踏勘，并根据现场及资料台账等问题提出了相应的4条整改意见。整改意见如下：

1、道路排水沟未贯通，应及时贯通。 
2、矿区采场、边坡、运输道路等位置的安全警示标志不足，应当补充完善。
3、基建平台碎石堆积不够平整，应当平整平台。
4、安全生产检查记录台账不完整，应进行完善。
2024年4月21日经我公司复核，企业已按整改建议完成所有整改意见；并出具整改回复，详见附件。

4.2安全对策措施建议

4.2.1露天采场

1.严格按照安全设施设计的要求进行开采作业，严格执行自上而下分台阶开采，生产过程中的工作平台、安全平台、清扫平台、台阶高度及边坡角应满足设计要求。

2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。

3.加强采场现场安全生产管理，采场边坡上下严禁同时作业，无关人员禁止进入采场；雨季做好采场防洪排水工作，防止采场边坡失稳。

4.采场临近边帮爆破开挖时，为了减少爆破对预留边坡的损伤，采取预裂爆破技术。

5.爆破采用定时爆破，让职工有规律地避炮。加强职工和附近村民进行安全教育，让职工和村民事先知道警戒范围、警戒标志、声响信号的意义。爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到。爆破时派专人负责警戒，严禁任何人员进入爆破警戒线范围以内。

6.矿山在采剥作业过程中，对采剥下来的废石、废土的临时堆放，应进行有序管理，设置相应防排水设施，防止发生滑坡、坍塌、泥石流，造成生产安全事故。

7.矿山露天采场后期终了高度较高，应建立边坡安全管理和检查制度，定期进行边坡检查，建立边坡检查记录；特别是暴雨后应加强巡视检查，发现隐患立即处理；发现边坡不稳定征兆，应及时停工，撤出设备，采取护坡、削坡等处理措施。
8.原露天采场形成的边坡较高，应采取安全的防护措施及相应的防排水措施。
9.边坡大于100m时，每年进行边坡稳定分析。企业应完善在线边坡监测，对边坡进行专门监测。
10.对矿界外原采区进行隔离，并封堵路口，悬挂警示标志，防止无关人员进入。
11.在后续开采中严格按照设计要求参数进行开采，边坡较高处进行削坡。
12.对边坡定期进行监测，发现浮石开裂等危险及时清理，在边坡底部加强拦挡，设置警示标志。

4.2.2采场防排水系统

1.工作台阶靠帮后内侧按设计要求设置相应的平台排水沟。

2.按设计要求完善道路排水沟的建设，并加强日常清理维护工作。

3.雨季来临前，应对所有防排水系统进行安全大检查，并将影响生产、生活的隐患及时排出，同时加大对汛期的安全检查力度，及时处理汛期中发生的问题，确保排水系统的有效性。

4.2.3矿岩运输系统

1.矿用自卸汽车的常规定期检验周期为每年一次，矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验。

2.每次作业前对路面、台阶边缘、上下边坡、运行范围进行检查，清理边坡浮石，防止车辆压塌路面或边坡而发生翻车事故，防止滑坡、滚石砸坏车辆。

3.禁止人员、设备上下同时作业。设置相应的警示标志，加强人员安全教育培训保证矿山安全生产。

4.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足30m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。

5.运输过程中应加强对道路的维护、监测以及汽车的检修。

6.待进入装车位置的汽车必须停在挖掘机最大回转半径范围之外，正在装车的汽车必须停在挖掘机尾部回转半径之外。

7.矿山应加强运输道路及边缘的日常检查，及时清理道路边缘的浮石，补充完善急弯等危险路段的反光镜、安全标志、限速标志等。

8.后期应严格按照相关规范要求逐步对非矿用运输车辆进行淘汰更换。

9.按照设计对错车道进行布置，满足错车要求。

4.2.4供配电

1.矿山电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或防护栏及安全警示标志。

2.建议按要求配备绝缘工器具，并定期对绝缘工器具进行检测检验。

3.建议规范敷设矿山电线、电缆，禁止沿地敷设。

5.电气设备的接地、过流、漏电保护装置应保持完好、有效。

4.2.5总平面布置

1. 建议矿山在办公生活区等场所补充相应的消防器材，并建档登记，定期检查。

2. 各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固。
3. 加强破碎站的安全管理及设施设备的安全检查，发现问题时及时处理。
4. 开采过程中应防止越界开采，严格遵守设计要求进行开采，在矿界设置围栏。

4.2.6安全标志

1.矿山应使用经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志的设备设施。

2.建议矿山结合开采进度情况，完善露天采场界境安全护栏和安全警示标志，完善运输道路、边坡等危险区域安全警示标志，并定期维护更新矿山安全警示标志。

3.作业前应认真检查作业地点的安全情况，发现严重危及人身安全的征兆时，应迅速撤出危险区，同时设置警戒和警示标志，禁止人员和车辆通行，并报告矿山有关部门及时处理，处理结果应记录存档。

4.定期对矿山内安全警示标志进行检查和维护，保证安全警示标志标牌的完好和有效。

4.2.7个人安全防护单元

1.企业应按要求为从业人员提供合格的个人安全防护用品，如防护耳塞、防尘口罩等，并监督其正确使用。
2.完善个人安全防护用品发放和领用记录。
3.企业应当安排专项经费用于矿山配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代，该项经费计入生产成本，据实列支。

4.企业从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

5.企业应加强对外来人员的个体防护安全管理，要求与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4.2.8安全管理

1.矿山应定期组织全体从业人员学习培训安全知识和技能，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高职工安全生产与危险防范的能力。

2.企业应及时取得主要负责人、安全管理人员合格证并持证上岗。
3.加强监督检查作业人员佩戴劳保用品用具，认真做好劳动防护用品的发放、检查、使用、报废记录，未佩戴安全保护用品用具的人员不得上岗作业。

4.建立完善各级安全生产会议记录档案、各类从业人员安全教育培训、考核、持证情况档案、现场安全检查、事故隐患及其整改情况档案、职工违章处罚情况档案、职工劳动防护用品发放管理档案、伤亡事故统计档案、安全生产责任制签订、考核情况档案。

5.企业应建立健全安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，并认真落实，加强安全生产管理，不断改善安全生产条件，确保安全生产。

6.建议企业定期组织矿山生产安全事故应急演练，保存演练记录，对应急预案演练效果进行评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

7.企业应定期对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识。

8.企业应建立应急值班制度，配备应急值班人员，并根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

9. 企业应当配备注册安全工程师，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。

10.矿山主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。

11. 金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。非煤矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。

5 安全验收评价结论
5.1验收检查项总结

通过对安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理、重大事故隐患判定11个单元的安全检查。本次验收检查项总数为86项，其中否决项检查结果为“不符合”的0项，一般项检查结果为“不符合”的2项。

表5-1  验收检查项总结

	序号
	评价单元
	检查项数
	否决项
	一般项

	
	
	
	符合项
	不符合项
	符合项
	不符合项

	1
	安全设施“三同时”程序单元
	6
	5
	0
	1
	0

	2
	露天采场单元
	19
	0
	0
	19
	0

	3
	采场防排水系统单元
	2
	0
	0
	2
	0

	4
	矿岩运输系统单元
	6
	0
	0
	5
	1

	5
	供配电系统单元
	10
	0
	0
	10
	0

	6
	总平面布置单元
	8
	0
	0
	8
	0

	7
	通信系统单元
	2
	0
	0
	2
	0

	8
	个人安全防护单元
	2
	0
	0
	2
	0

	9
	安全标志单元
	4
	0
	0
	4
	0

	10
	安全管理单元
	12
	1
	0
	10
	1

	11
	重大事故隐患判定
	15
	15
	0
	0
	0

	12
	合计
	86
	21
	0
	63
	2


5.2验收评价结论

评价小组通过对鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿的现场开采生产现状调查，对各项安全管理资料、各单项工程竣工验收文件的查阅和分析，根据该项目的特点，对照《安全设施设计》进行安全设施符合性评价，根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一﹝2016﹞14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求，依据国家相关法律、法规及标准规范，评价小组作出评价结论如下：

鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿证照齐全、有效，企业委托有效资质单位编制了《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全预评价》、《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全设施设计》，安全设施设计通过专家审查。已委托辽宁诺诚安全科技有限公司进行安全设施验收评价，建设项目“三同时”手续完善，符合国家有关法律、法规规定和标准规范要求。

经评价，各单元符合相关规程、规范、标准要求，无否决项，建设项目按设计要求完成了基本建设，建设程序符合“三同时”要求，设备设施可靠有效。按《鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全设施设计》及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查，共检查项目86项，有80项合格，4项不涉及，有2项不合格，检查项目不合格项比例为2÷82×100%≈2.44%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：鹤庆县金墩乡河底村宣化关干海子建筑用砂岩矿30.77万m3/a采矿工程安全设施符合国家及云南省安全相关法律、法规、标准及规范的要求，具备安全验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，预防生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。
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