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前   言

鹤庆舜祥建材有限公司成立于2020年03月26日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈爱清。经营范围：土砂石开采；建筑用石加工；建材销售；普通货物道路运输；施工劳务；市政道路工程建筑；市政公用工程；管道工程建筑；公路工程建筑；土石方工程；园林景观绿化工程；工程准备活动；预拌混凝土；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次评价是对鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程变更设计进行安全设施验收评价。

矿山为新建矿山，前期手续由鹤庆县国土资源局负责办理。按鹤庆县国土资源局意见，鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿在完成审批手续后进行采矿权出让，出让期限以采矿证核定年限为6年，出让资源储量200万吨，矿山在鹤庆县国土资源局申请采矿权之前没有开采过。2022年7月25日取得鹤庆县自然资源局发的采矿许可证，证号为：C5329322020087100150438，有效期限自2022年8月11日至2026年8月20日，矿区面积0.1003km2，开采深度2280m～2050m，开采规模为30万t/a，采矿权人为鹤庆舜祥建材有限公司。露天采场采用前进式缓帮作业的采矿工艺，开采顺序为由上往下分台阶开采。设计采用中深孔微差爆破，溜槽开拓运输方案进行开采。矿区位于鹤庆县城153°方向，直距约62km，属鹤庆县黄坪镇云华村委会管辖。
矿山于2020年9月22日在鹤庆县应急管理局的组织下，通过了《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程安全设施设计》评审，取得了应急管理局批复后，矿山开始按照设计内容进行基建施工。自开始基建施工后，企业在矿区范围内，按照设计内容建设运输道路，并且开始着手办理矿区范围外林地占用手续。但矿山基建期已临近截止日期，但因政策原因，矿区范围外林地占用手续暂时无法办理，且自然地形较陡，企业尝试修建运输道路，但是纵坡及路面宽度无法达到《安全设施设计》要求。根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号），企业对矿山开拓运输方式进行变更并委托设计单位编制变更设计报告。

矿山委托云南德成规划设计有限公司2023年3月编制完成《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程初步设计变更设计》，于2023年3月委托辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制完成《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程变更设计安全预评价报告》，于2023年4月委托云南德成规划设计有限公司编制完成《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程安全设施变更设计》并通过专家评审，在2023年4月取得鹤庆县应急管理局审批书。
2023年6月由鹤庆舜祥建材有限公司编制完成《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万t/a露天采矿变更设计基建工程施工总结报告》，于2023年6月由鹤庆舜祥建材有限公司编制完成《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万t/a露天采矿变更设计基建工程监理总结报告》，矿山于2023年4月11日开始施工建设，于2023年6月20日竣工，经过试生产运行，矿山各系统运行正常，安全设施运行效果良好，未发生安全生产事故。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律法规及部门规章，企业需要履行矿山“三同时”手续，鹤庆舜祥建材有限公司委托辽宁诺诚安全科技有限公司承担鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程变更设计安全设施验收评价工作。

在接受鹤庆舜祥建材有限公司安全评价工作的委托之后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2023年6月21日对现场情况进行了勘查并针对矿山存在的问题隐患提出整改建议。在系统调查分析的基础上，对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了分析和评价，采用可靠、适用的评价技术对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，得出评价结论。

在本项目的评价过程中，得到鹤庆舜祥建材有限公司有关领导和技术人员的大力支持，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

根据项目《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程安全设施变更设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程变更设计系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围

本次安全设施验收评价范围是根据鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿的基建范围确定的；包括露天开采生产系统、辅助生产系统的安全设施及安全生产管理进行安全验收评价。主要包括：露天采场、开拓运输、采剥工艺、防排水、供配电、总平面布置等生产系统所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目职业病及防治、环保、地质灾害、破碎系统、加油系统评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1 矿区范围

采矿许可证允许开采范围由5个拐点圈定，采矿权矿区面积0.1003km²，开采深度2280m～2050m，矿区范围坐标见表1.1-1。
表1.1-1 矿区范围拐点坐标表

	拐点
	国家2000 坐标系
	经纬度

	
	X
	Y
	经度
	纬度

	
	
	
	
	

	矿 1
	2884524.26
	33645636.84
	100°27′15.24″
	26°3′43.16″

	矿 2
	2884568.96
	33645931.47
	100°27′25.85″
	26°3′44.50″

	矿 3
	2884171.68
	33645991.74
	100°27′27.86″
	26°3′31.58″

	矿 4
	2884154.97
	33645881.66
	100°27′23.89″
	26°3′31.07″

	
	
	
	
	

	矿 5
	2884332.88
	33645665.84
	100°27′16.20″
	26°3′36.93″

	开采标高：2280m-2050m

	面积：0.1003km²


② 设计范围
《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿采矿权出让合同》（2020年3月19日签订），鹤庆县自然资源局出让给鹤庆舜祥建材有限公司鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿资源储量200万吨，出让年限6年。考虑6年后如果业主继续开采矿山，设计按照业主6年后继续开采的原则来设计矿山开采范围，使6年后矿山依然具备继续安全开采的条件。根据矿体赋存条件、矿山地形地貌以及剖面图估算可利用资源量，设计开采标高2274m-2184m，开采深度90m。设计平面范围详见下图。
[image: image1.png]14,
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图1.1-1 设计范围图
2  验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计开采范围一致，验收垂直范围为现状开采标高：2259m-2229m。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.2评价依据

1.2.1法律法规

一、安全生产法律

（1） 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过；根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议关于《关于修改部分法律的决定》第一次修正；根据2014年8月31日中华人民共和国主席令13号《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正，自2014年12月1日起施行；中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；
（2） 《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令18号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；根据2009年08月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正，自2009年08月27日起施行）；
（3） 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，自1993年5月1日起施行；根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

（4） 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

（5） 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令69号，2007年11月1日起施行）；

（6） 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

（7） 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起施行）；

（8） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

二、行政法规

（1） 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日实施）；

（2） 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3） 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；
（4） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年4月9日国务院令第493号公布，2007年6月1日起施行）；
（5） 《特种设备安全监察条例》（2003年2月19日国务院第68次常务会议通过；2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布，自2003年6月1日起施行；2009年1月24日中华人民共和国国务院令第549号《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订）；

（6） 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令〔2011〕586号，2011年1月1日起施行）；
（7） 《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，自2004年1月13日起施行；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》进行修订，2014年7月29日起施行）。
三、部门规章及规范性文件
（1） 《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
（2） 《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；
（3） 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日起发布）；

（4） 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日施行）；
（5） 《非煤矿矿山企业安全许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起施行）；

（6） 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

（7） 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号，自2013年10月1日起施行；根据2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修正）；

（8） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日实施)；
（9） 《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
（10） 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管一〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

（11） 《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日起施行）；

（12） 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18号，2016年2月17日实施）；
（13） 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》，2016年5月30日）；
（14） 《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；
（15） 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；
（16） 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局第令88号，2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正）；

（17） 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定〉的通知》（矿安〔2021〕55号，自2021年10月1日实施）；
（18） 《关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月28日起实施）；
（19） 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）。
（20） 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知>》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；
（21） 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）。

四、地方性法规、政府规章和有关规范性文件

（1） 《云南省电力设施保护条例》（云南省人民代表大会常务委员会公告第61号公布，自2008年1月1日起施行）；

（2） 《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和尾矿库安全生产行政许可工作的通知》（云安监管〔2009〕35号）；

（3） 《云南省安全生产监督管理局关于印发非煤矿山外包工程安全管理专项整治方案的通知》（云安监管〔2014〕30号，2014年4月3日发布）；

（4） 《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）；

（5） 《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强安全评价监管工作的通知》（云安监管〔2016〕48号）；

（6） 《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云南省安全生产监督管理局2016年3月21日）；

（7） 《云南省安全生产监督管理局关于调整下放非煤矿山安全生产行政许可事项的通知》（云安监管〔2017〕2号，2017年1月23日施行)；

（8） 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

（9） 《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安[2021]3号， 2021年3月18日）；
（10） 《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

（11） 《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2标准规范

（1） 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

（2） 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

（3） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日实施）；

（4） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

（5） 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005，2005年05月01日实施）；
（6） 《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

（7） 《安全预评价导则》(AQ8002-2007，2007年4月1日实施)；
（8） 《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

（9） 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日实施)；

（10） 《矿山安全标志》（GB14161-2008，2009年10月1日实施）；

（11） 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日实施)；

（12） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日实施）；

（13） 《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年12月1日实施）；

（14） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日实施）；

（15） 《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》（AQ2027-2010，自2011年5月1日实施）；
（16） 《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日实施）；

（17） 《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010，2011年5月1日实施)；

（18） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

（19） 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013，2014年7月1日实施）；

（20） 《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日实施）；

（21） 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

（22） 《防洪标准》（GB50201-2014，2015年5月1日实施）；
（23） 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013；2014年6月1日实施）；
（24） 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日实施）；
（25） 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日实施)；

（26） 《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03实施）；
（27） 《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日实施）；
（28） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版），2018年10月1日实施）；
（29） 《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日实施）；
（30） 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日起实施)；

（31） 《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018/ISO 14120：2015；2019年7月1日实施）；

（32） 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日实施）；
（33） 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年01月01日实施）；

（34） 《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

（35） 《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日实施）；
（36） 《矿山电力设计标准》(GB50070-2020，2020年10月1日实施)；

（37） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日实施）；

（38） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日实施）；

（39） 《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日实施）；
（40） 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1） 项目投资备案证
（2） 《营业执照》（统一社会信用代码：91532932MA6PCA4E3B）；

（3） 《采矿许可证》（证号：C5329322020087100150438）；

（4） 关于《云南省鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿勘查报告》（2018年）评审备案证明（大国土资储备字【2018】51号，2018年9月）；

（5） 《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》（2018年）评审意见书（大理白族自治州国土资源规划研究院，2018年10月）；

（6） 联勘联审、相关规划审查及生态红线查询结果；
（7） 《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿采矿权出让合同》；
（8） 《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程安全设施变更设计审批书》（鹤庆县应急管理局，2023年4月10日）。
1.2.4 建设项目技术资料

（1） 《云南省鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿勘查报告（2018年）》（云南省有色地质局三一0队，2018年6月25日）；

（2） 《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程初步设计变更设计》（云南德成规划设计有限公司，2023年03月）；

（3） 《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程变更设计安全预评价》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2023年03月）；
（4） 《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程安全设施变更设计》（云南德成规划设计有限公司，2023年04月）；
（5） 《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万t/a露天采矿变更设计基建工程施工总结报告》（鹤庆舜祥建材有限公司，2023年6月）；
（6） 《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万t/a露天采矿变更设计基建工程监理总结报告》（鹤庆舜祥建材有限公司，2023年6月）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价委托书；

（2）《采矿手册》，冶金工业出版社，1991；

（3）《金属非金属矿开采安全》，中国劳动出版社，1992；

（4）《矿山安全监察手册》，劳动人事出版社，1990

（5）《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》，中国商业出版社，2001。
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XXXXXX

3安全设施符合性评价
XXXXXX

4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

4.1发现的主要存在问题及整改情况说明

4.1.1主要存在问题及整改建议

2023年6月21日，我公司对矿山进行了安全设施验收评价现场调查，针对现场存在的主要问题，提出了以下整改建议：

1、矿区边界未设置围栏或警戒带，应当补充完善。

2、溜槽宽度及倾角不符合设计要求，需要及时调整。
3、矿区采场、边坡、运输道路等位置的安全警示标志不足，应当补充完善。
4、矿石拦截挡墙未修建完成，应按照设计进行完善。
5、生产检查记录台账不完整，应进行完善。

4.1.2整改完成情况说明

企业根据整改建议的要求，企业做了整改计划，落实整改负责人，对存在问题进行了整改，2023年6月28日基本完成各项问题的整改，出具了整改回复，主要整改问题整改情况如下：

（1）矿区边界未设置围栏或警戒带，应当补充完善。

整改情况：已在矿区边界设置了警戒带。
（2）溜槽宽度及倾角不符合设计要求，需要及时调整。

整改情况：已对溜槽宽度及倾角进行调整。

（3）矿区采场、边坡、运输道路等位置的安全警示标志不足，应当补充完善。
整改情况：已在采场入口、采场边坡、道路急弯等处设置了安全警示标志。

（4）矿石拦截挡墙未修建完成，应按照设计进行完善。
整改情况：矿石拦截挡墙已经修建完成。
（5）生产检查记录台账不完整，应进行完善。
整改情况：已对台账进行补充完善。
4.2安全对策措施及建议

根据本项目安全设施验收评价中发现的问题或不足，评价组依据国家相关安全生产法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似矿山的安全生产经验，评价组分单元对该建设项目提出以下对策措施及建议。

4.2.1露天开采

1、在生产过程中应严格按设计规定的范围开采，生产平台、安全平台、台阶高度及边坡角应满足安全设施设计的要求。严禁采用“高陡边坡一面墙”、“掏挖式”开采，严禁在高陡边帮下作业；

2、矿山应加强对露天采场边坡监测与检查，在边坡危险区域设置相应的安全警示标志；
3、作业前应对采场边坡孤石、浮石进行清理，待清理干净后方可进行下一道工序作业，避免发生滚石伤人事故；同时作业人员在清理浮石时，应按照规范要求正确佩戴符合要求的安全带，并将安全带固定在牢靠地点；

4、挖掘机驾驶室前应安装防护网，防止飞石伤人事故的发生；
5、基建台阶上2台挖掘机同时作业时其间距不得小于挖掘机最大挖掘半径的2.5倍；

6、建议矿山投入生产后应对边坡进行稳定性观测及边坡稳定性分析辨识，建立边坡稳定性分析报告，日常加强管理；
7、加强防尘管理，配备个人劳动防护用品并教育监督其使用。

4.2.2矿岩运输系统

1、矿山应在急弯、陡坡、危险路段、交叉口和人车共行的道路上应限速行驶并设置路标；

2、溜槽上口有车挡，溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，接矿平台的铲装作业必须等溜槽卸矿停止后才能进行，人员、设备不能靠近，以防滚石对人员及设备产生安全隐患。
3、运输道路局部坡度、宽度不满足要求的地方，矿山应对公路及时进行修整，降低坡度、加宽公路宽度；

4、每次作业前对路面、台阶边缘、上下边坡、运行范围进行检查，清理边坡浮石，防止车辆压塌路面或边坡而发生翻车事故，防止滑坡、滚石砸坏车辆；
5、在开采过程中注意疏通路侧排水沟，避免滑坡、泥石流等不良地质现象的发生。在矿区道路适当的位置设挡墙，提高边坡的稳定性；
6、加强行车安全管理，运输干道、涉及上下作业的区域须严格行车调度，大型机械、设备和车辆应避免临近边坡作业；

7、矿山必须设置降尘措施，以减少粉尘、扬尘的产生。粉尘较大时，应对矿堆进行喷洒降尘。
8、运输道路从采场下方通过，应加强日常的巡检工作，采场边坡的浮石浮土及时清理，并设置警示标牌予以警示。

4.2.3采场防排水系统

1、矿山今后形成新的运输道路和台阶过程中，应逐步按照设计要求修建公路内侧排水沟和和台阶排水沟，定期对排水沟进行检查维护；

2、雨季来临前，应对矿山所有防排水系统进行一次大检查，并将影响矿山生产、生活的隐患及时排出，同时加大对汛期的安全检查力度，加强汛期的值班领导及值班力量，及时处理汛期中发生的问题；

3、矿山应按照设计要求在采场最终边坡各台阶上设置排水沟，采场内的降雨可通过各台阶上的排水沟自流排出场外；

4、建议加强对排水系统的维护，定期对矿区内排水沟等排水安全设施进行清理；

6、每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况；

7、严格落实洒水降尘措施：爆堆、料场采用喷雾洒水抑尘，破碎机出口、振动筛喷水降尘。
4.2.4供配电

1、矿山电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或防护栏及安全警示标志；

2、矿山变配电室应配置应急照明、灭火器，应在配电柜底部铺设绝缘胶垫，并应采取防小动物入的措施；

3、电气设备的接地、过流、漏电保护装置应保持完好、有效；
4、在进行电气检修作业应有人员监督、并设置“有人作业，禁止合闸”等标志。

4.2.5总平面布置
1、建议企业在接近矿区附近路段明显部位设置警示标志提醒过往行人及车辆注意安全，并对企业运输车辆进行限速行驶；

2、加强防灭火器材设施管理，建立管理台账；
3、各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固；
4、加强破碎站的安全管理及设施设备的安全检查，发现问题时及时处理。
5、开采过程中应防止越界开采，严格遵守设计要求进行开采，在矿界设置围栏。
6、加强对临时排废场的管理，完善临时排废场的安全设施。

4.2.6个人安全防护及安全标志
1、矿山应为破碎工、运输汽车司机及机械设备等从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；

2、建立健全矿山职业卫生管理制度与档案；

3、加强监督检查作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，认真做好劳动保护用品的发放、检查、使用、报废记录，未佩戴安全保护用品用具的人员不得上岗作业；

4、补充完善相关危险区域安全警示标志，加强矿山安全标志管理，定期进行检查，并及时修整或更换，安全标志设置应醒目清晰；

5、各类补充完善相关危险区域安全警示标志，加强矿山安全标志管理，定期进行检查，并及时修整或更换，安全标志设置应醒目清晰损坏。

6、建议企业按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求，充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，使人员能够迅速发现或分辨安全标志、及时受到提醒，防止事故、危害的发生。设置安全警示标志应满足的要求：（1）标志、符号和文字警告应明确无误；使用容易理解的各种形象化的图形符号，文字警告应采用使用机器国家的语言；确定图形符号应做理解性测试，标志必须符合公认的标准。（2）符号或文字警告应表示危险类别，具体且有针对性，不能笼统写“危险”两字。例如，禁火、防爆的文字警告，或简要说明防止危险的措施（例如指示佩戴个人防护用品），或具体说明“严禁烟火”、“小心碰撞”等。（3）标志牌应设置在醒目且与安全有关的地方，使人们看到后有足够的时间来注意它所表示的内容；不宜设在门、窗、架或可移动的物体上。（4）标志应清晰持久。
4.2.7安全管理

1、建立健全安全生产责任制，确定主要负责人和安全管理人员（安全人员设置一名注册安全工程师），并要参加当地应急管理部门组织的资格培训，取得相应安全合格证，特种作业人员也要取得特种作业资格证。

2、矿山取得安全生产许可证后，应按相关要求开展安全生产标准化创建工作；
3、企业应完善安全生产责任制、安全管理制度、安全生产操作规程，明确各岗位的职责；

4、定期组织全体从业人员学习培训安全知识和技能，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高职工安全生产与危险防范的能力；

5、加强矿山危险源点（边坡、平台、上山道路等）的管理与监控，及时消除安全生产风险；

6、矿山必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，且金属非金属露天矿山应当不少于2人；

7、金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人；

8、建立完善各级安全生产会议记录档案、各类从业人员安全教育培训、考核、持证情况档案、现场安全检查、事故隐患极其整改情况档案、职工违章处罚情况档案、职工劳动防护用品发放管理档案、伤亡事故统计档案、安全生产责任制签订、考核情况档案；

9、矿山应按规定制定安全资金提取和使用计划，保障专款专用；

10、矿山应当每年进行一次安全事故综合应急演练或两次专项事故应急演练，并按规定对预案进行修订，做好演练记录、总结和评估。

11、完善矿山应急物资配备，加强应急救援所需物资、技术、设备、抢险物资的储备，一旦发生事故，确保物资和设备及时到位，确保救援工作的顺利进行。

12、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，建立安全风险分级管控制度。

13、加强企业危险源点及重大隐患的管理与监控，及时化解生产风险。
5评价结论

5.1主要危险、有害因素评价结果

建设项目存在的主要危险、有害因素有：坍塌、滑坡、滚石、泥石流、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、容器爆炸、爆破伤害、粉尘、其它伤害等。

5.1.1需要重点防范的危险有害因素

本项目应重点防范采场作业中的边坡失稳（滑坡、坍塌）、爆破伤害、物体打击、滚石、泥石流、高处坠落等。

5.1.2项目存在的主要危险、有害因素存在部位和危险危害程度

表5.1-1项目主要危险有害因素分布及危险危害程度表

	项目
	序号
	危险因素分类
	可能存在部位
	可能造成的后果

	危险因素
	1
	滚石、边坡失稳、滑坡、泥石流
	采场边坡
	人员伤亡

	
	2
	爆破伤害
	爆破器材运输、使用、销毁过程、采场穿孔爆破作业
	人员伤亡

	
	3
	物体打击
	采场矿废石搬运、铲装作业工作面等
	人员伤亡

	
	4
	高处坠落
	采场边坡、采矿过程中2m及以上的作业平台等
	人员伤亡

	
	5
	车辆伤害
	运输过程中的各种车辆设备
	人员伤亡

	
	6
	机械伤害
	各种设备引起的机械事故
	人员伤亡、设备损失

	
	7
	容器爆炸
	空压机储气罐等
	人员伤亡、设备损失

	
	8
	火灾
	机械设备及电气设备、线路
	人员伤亡、设备损失

	
	9
	触电、雷电
	各种电气设备及其线路
	人员伤亡、设备损坏

	管理因素
	1
	未建立安全生产管理机构或安全生产监督检查不到位
	安全管理过程中，安全生产命令执行过程中
	人员伤亡

	
	2
	未建立安全生产责任制、安全管理制度及操作规程，或者不健全
	
	

	
	3
	特种作业人员未取证上岗
	
	

	
	4
	职业安全健康管理不完善
	
	

	
	5
	职业安全健康投入不足
	
	

	
	6
	违章指挥、违章操作
	
	


5.2安全验收评价结论

评价小组通过对鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿的现场开采生产现状调查，对各项安全管理资料、各单项工程竣工验收文件的查阅和分析，根据该项目的特点，对照《安全设施设计》进行安全设施符合性评价，根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一﹝2016﹞14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求，依据国家相关法律、法规及标准规范，评价小组作出评价结论如下：

1、鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程安全设施变更设计证照齐全、有效，企业委托有效资质单位编制了《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程变更设计安全预评价》、《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程安全设施变更设计》，安全设施变更设计通过专家审查。已委托辽宁诺诚安全科技有限公司进行安全设施验收评价，建设项目“三同时”手续完善，符合国家有关法律、法规规定和标准规范要求。

2、建设项目选址合理，符合国家有关法律、法规规定和标准规范要求。

3、项目建设按设计要求自上而下分台阶式开采；坚持“采剥并举、剥离先行”的原则；目前已修建开拓运输道路至采场上方，完成了基建平台的建设，形成的平台宽度、台阶高度、坡面角等参数符合设计及相关规范的要求。

4、企业建立了矿山安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程，并按照安全管理制度和操作规程执行，设置了安全管理机构，主要负责人、安全管理人员已取证，特种作业人员经培训考核合格，持证上岗。

5、项目中虽然存在边坡失稳（滑坡、坍塌）物体打击、高处坠落、车辆伤害、爆破伤害、机械伤害、触电、职业危害等危险、有害因素，但在生产过程中，进一步落实本次评价报告补充的对策措施和设计中的安全技术措施，切实针对项目中存在的危险、有害因素对初步设计和生产设施进一步优化和完善，在生产中认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本项目奠定基本的安全生产条件，从而满足本项目安全生产的基本要求，项目风险是可以控制和接受的。

经评价，各单元符合相关规程、规范、标准要求，无否决项，建设项目按设计要求完成了基本建设，建设程序符合“三同时”要求，设备设施可靠有效。按《鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程安全设施变更设计》及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查，共检查项目74项，有72项合格，无否决项，有2项不合格，检查项目不合格项比例为2÷74×100%=2.7%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：鹤庆县上大坪箐普通建筑材料用灰岩矿30万吨/年采矿工程变更设计安全设施符合国家及云南省安全相关法律、法规、标准及规范的要求、具备安全验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，预防生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。
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