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前  言

禄丰县彩云镇石灰山石场为改扩建矿山，于2020年8月18日取得新的采矿许可证，采矿许可证证号：C5323312009107130046219；采矿权人：禄丰中源非金属矿经营有限公司；地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇大华街；开采矿种：建筑用大理岩；开采方式：露天开采；生产规模：32.61万m3/a；矿区面积为0.145km2；开采深度：1636～1468m，有效期：壹拾伍年，2020年8月18日至2035年8月18日。本次评价是对禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。

禄丰县彩云镇石灰山石场为“转型升级一批”类矿山。2019年4月企业委托云南省有色地质局楚雄勘查院编制了《云南省禄丰县彩云镇石灰山石场普通建筑材料用大理岩矿储量核实报告》，并向禄丰市自然资源局申请延续、变更采矿许可证，由矿山原生产规模3.70万m3/a变更扩大到32.61万m³/a；禄丰中源非金属矿经营有限公司于2021年10月委托云南延发矿业科技有限公司编制了《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程初步设计》；2021年10月，企业委托辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司编制了《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程安全预评价报告》；2021年11月，企业委托云南延发矿业科技有限公司编制了《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a采矿工程安全设施设计》，该安全设施设计于2021年12月2日通过了楚雄彝族自治州应急管理局会同禄丰市应急管理局组织专家对该项目安全设施设计的评审，并于2022年2月21日通过了楚雄彝族自治州应急管理局审批。在取得安全设施设计基建审批后，矿山筹备工作完成后于2022年4月2日开始基建施工，至2024年4月3日基建竣工，期间因石场临办理石场相关林地使用手续停工了一段时间。基建工程包括1620m剥离平台以及1605m基建平台、挖机便道、开拓道路改建、道路排水沟及安全车档、排土场截洪沟、办公生活区租用及搬迁等。

矿山施工单位由云南麦扬工程技术有限公司进行，具有矿山工程施工总承包叁级资质（有效期至2025年12月31日），证书编号：D343588230，基建施工时间为两个阶段，一阶段时间自2022年4月2日至2022年9月16日，二阶段时间自2024年3月29日至2024年4月3日，共计基建时间174天（设计基建期6个月）。监理单位由成都交大工程建设集团有限公司进行，资质类别及等级：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务（有效期至2025年04月22日），证书编号：B151001083-4/1。矿山现已完成基建内容，施工单位和监理单位分别提交了施工总结报告和监理总结报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修订）等文件的相关规定，需对建设项目进行安全设施验收评价。禄丰中源非金属矿经营有限公司于2023年7月委托我公司开展对禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程进行安全设施验收评价。
在接受禄丰中源非金属矿经营有限公司安全评价工作的委托后，辽宁诺诚安全科技有限公司组成了安全评价组，组织评价人员投入该项目的安全评价工作，于2023年7月27日、2024年5月4日进行了现场勘查。在系统调查分析的基础上，对照国家和行业有关安全法律法规、标准和规范，对该建设项目的危险、有害因素进行了辨识、分析，采用可靠、适用的评价方法对项目进行安全评价，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，按49号文件的验收导则要求，我单位于2024年5月编制完成了《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本项目的评价过程中，得到禄丰中源非金属矿经营有限公司有关领导和技术人员的大力支持，同时在报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！
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1评价范围与依据
1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象
根据该项目初步设计、安全设施设计、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，本次评价对象为：禄丰中源非金属矿经营有限公司禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿系统及公用辅助设施。

1.1.2评价范围
本次安全设施验收评价范围是根据禄丰县彩云镇石灰山石场的采矿许可范围、设计范围和基建范围确定的：包括1620m剥离平台以及1605m基建平台、挖机便道、开拓道路改建、道路排水沟及安全车档、排土场截洪沟、办公生活区租用及搬迁等工程所涉及的基本安全设施和专用安全设施。

凡涉及本项目的油类存储、职业病及防治、环保、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

①本次安全设施验收评价矿区范围

根据楚雄彝族自治州自然资源和规划局于2020年8月18日颁发的采矿许可证（证号：C5323312009107130046219），禄丰县彩云镇石灰山石场的开采矿种：建筑用大理岩，开采方式：露天开采，生产规模：32.61万m³/a，开采面积：0.145km²，开采标高：1636m～1468m，矿区范围由8个拐点坐标圈定而成，具体见表1.1-1。

表1.1-1  禄丰县彩云镇石灰山石场矿范围拐点坐标表

	拐点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2772238.19
	34490187.06

	矿2
	2772047.17
	34490422.90

	矿3
	2771848.70
	34490224.41

	矿4
	2771847.05
	34490148.23

	矿5
	2771756.22
	34490084.45

	矿6
	2771776.09
	34490015.75

	矿7
	2771690.59
	34489931.75

	矿8
	2771874.95
	34489842.93

	矿区面积
	0.145km2

	开采深度
	1636～1468m


②设计范围

设计范围为禄丰县彩云镇石灰山石场采矿许可证允许的范围。根据矿山现状，该矿山1470m-1468m为凹陷露天开采，后期的安全管理及排水费用较高，经设计方与企业沟通，企业自愿放弃该2m资源的回采，所以设计开采标高为1636m-1470m，开采深度166m。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表

	拐点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	矿1
	2772238.19
	34490187.06

	矿2
	2772047.17
	34490422.90

	矿3
	2771848.70
	34490224.41

	矿4
	2771847.05
	34490148.23

	矿5
	2771756.22
	34490084.45

	矿6
	2771776.09
	34490015.75

	矿7
	2771690.59
	34489931.75

	矿8
	2771874.95
	34489842.93

	矿区面积
	0.145km2

	开采深度
	1636～1470m


③验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计的开采范围一致，因1620m剥离平台以上已完成剥离，故露天采场现状开采的验收垂直标高为：1620m至1605m。

1.2评价依据
1.2.1法律法规
1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号，2002年11月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》(中华人民共和国主席令第十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，自1993年5月1日起施行；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2014年1月1日起施行）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号，自2002年5月1日起施行；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（5）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修订，2009年5月1日起施行）；

（6）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；
（7）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订；根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订，自2011年1月8日起施行）；

（8）《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布；自2011年7月1日起施行）；

（9）《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日；根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日起施行）；

（10）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。
1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安全生产监督管理总局令第21号，2009年7月1日实施）；
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号印发，2022年11月21日实施）；

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定（原国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日实施）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，根据2015年5月26日原国家安全生产监督管理总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《国家安全监管总局<关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（原安监总管13号，2015年2月13日）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原安监总管一〔2015〕75号，2015年7月1日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）；
《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲》（原安监总管一〔2016〕第49号）附件《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日发布》；
《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（原安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；
《安全生产责任保险实施办法》（原安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；
《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正，2019年9月1日起施行）；

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号，根据原国家安全生产监督管理总局令第78号修改，自2020年7月1日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年8月30日）

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；

《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日)；

《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号，2023年9月29日）；
《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日施行）；
《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）。
1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省电力设施保护条例》（2007年9月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第61号；根据2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议（公告第58号）《云南省人民代表大会常务委员会关于修改25件涉及行政强制的地方性法规的决定》修正）；

《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发[2011]229号，自2011年11月14日起施行）；

《云南省安全生产委员会关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强安全生产工作决定的通知》（云安发电[2011]12号，自2011年11月15日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步夯实非煤矿山安全生产基础的意见>》（原云南省安全生产监督管理局，自2013年3月19日起施行）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号，自2015年5月29日起施行）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）；

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）。

1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021，2021年12月1日）；
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日施行）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日）；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016，2016年12月01日)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；
《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；
《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008，2009年10月1日)；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008，2009年10月1日)；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月01日）；

《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2022，2022年11月08日实）；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018，2019年3月1日施行)；
《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010；2011年5月1日)；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010；2011年10月1日）；

《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016，2017-01-03）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017；2018年7月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011；2012年6月1日）；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014；2015年5月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021，2021年12月01日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022，2023年6月1日）；
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；
《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018，自2018年12月1日）；

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T2075-2019，自2020年2月1日）；

《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022，2022年11月01日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007；2007年4月1日）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007；2007年4月1日）。

1.2.3建设项目合法证明文件

（1）项目投资备案证；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：91532331665502646A）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5323312009107130046219）；

（4）安全设施设计审批书；

（5）恢复矿山基建工程的请示及批复。
1.2.4 建设项目技术资料
（1）《云南省禄丰县彩云镇石灰山石场普通建筑材料用大理岩矿资源储量核实报告》（云南省有色地质局楚雄勘查院，2019年4月）；

（2）《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程初步设计》（云南延发矿业科技有限公司，2021年10月）；

（3）《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司，2021年10月）；

（4）《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a采矿工程安全设施设计》（云南延发矿业科技有限公司，2021年11月）；

（5）《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a采矿基建工程施工总结报告》（云南麦扬工程技术有限公司，2024年4月）；

（6）《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a采矿基建工程程监理总结报告》（成都交大工程建设集团有限公司，2024年4月）；

（7）《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a采矿工程试运行报告》（禄丰中源非金属矿经营有限公司，2024年5月）；

（8）《禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a采矿工程安全设施自查报告》（禄丰中源非金属矿经营有限公司，2024年5月4日）。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价合同及委托书；

（2）《注册安全工程师手册》（第三版），化学工业出版社，2020-08-01；

（3）《安全评价》（第三版），国家安全生产监督管理局编，煤炭工业出版社，2006。

2建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1企业基本情况
禄丰中源非金属矿经营有限公司成立于2007年07月05日，是一家有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：尹少莲，经营范围：建筑用大理石的开采销售；非金属矿产品的销售；普通货物运输。

禄丰县彩云镇石灰山石场为“转型升级一批”类矿山，采矿权人为禄丰中源非金属矿经营有限公司，开采矿种建筑用大理岩，开采方式为露天开采。

矿山已生产多年，有完善的生产设施设备。
建设单位已取得的主要证照信息如下：

2.1.2建设项目背景
。
2.1.3建设项目行政区划、地理位置及交通

禄丰县彩云镇石灰山石场位于禄丰市城区238°方向，平距约20km处，隶属禄丰县彩云镇松石村委会所辖。矿区地理坐标：东经101°53′54″～101°54′14″，北纬25°03′03″～25°03′21″。

彩云至一平浪县乡公路从矿区东侧通过，距离禄丰市城区运距约55km，有简易公路到达矿区，交通运输较为便利。交通位置图如图2.1-1所示。
图2.1-1  交通位置图
2.1.4周边环境
（1）矿区北东459m处为云南楚雄公路桥梁工程总公司罗川石灰山水箐石场，与本矿山矿界直线距离大于300m，满足相关规范要求；

（2）矿区南东342m为禄丰县罗川镇石灰山羊厩箐石厂，与本矿山矿界直线距离大于300m，满足相关规范要求；

（3）矿区西侧506m为禄丰凯飞石料厂，与本矿山矿界直线距离大于300m，满足相关规范要求；

（4）矿区东侧有彩云镇至一浪平乡村道路经过，该公路与矿界最小距离约24m，设计露天境界按规范要求预留50m保护区，并设置警示彩带和爆破警戒点；

（5）矿区东侧有临时工棚，该工棚位于爆破警戒线范围内。

（6）在矿区东侧距矿2点约50m有一家养殖场，该厂房原为废弃爆破器材库，于2023年底当地政府租赁给了当地农户养羊，目前矿山已与养殖场签订了《矿山安全生产管理协议书》，见附件17。
除了上述以外，矿区周边无变电站、学校、风景名胜及水源地等重要设施，也无重要交通要道及高等级公路和重要工业设施，1000m范围内无铁路线及500m范围内无高压线等，没有可保护的文物、古建筑、地质遗迹及珍稀动植物等。矿权之间无交叉重叠，安全距离均大于300m，矿界无争议。

图2.1-2  周边环境卫星图

2.2自然环境概况
2.2.1地形地貌
矿区位于红河水系绿汁江上游谷坡地带，总体地势北东高南西低。矿区附近最高点位于矿区北东侧外围山顶，海拔标高1900m，最低点为矿区西侧的星宿江河床，海拔标高1360m（为当地最低侵蚀基准面），相对高差540m。地形自然坡度15°～30°，局部较陡，沟谷切割中等，为中山侵蚀地貌。矿区外围地表植被发育，以灌木为主，覆盖率中等，采场区大部基岩裸露。
2.2.2气象、水文
本区属北亚热带高原季风气候，年平均气温16.1℃，最高年平均16.9℃，最低年平均15.4℃，一月为最冷月,平均8.4℃，最热月七月平均为21.2℃，极端最高为33.1℃，极端最低为-4.4℃，全年无霜期243天，平均初霜期11月25日，终霜期3月24日；年均降雨量914.5mm，日最大降雨量115.4mm，小时最大降雨量55.2mm；年平均蒸发量1785mm；年平均日照时数2073.6小时；主要风向为西南风，年平均风速为1.6m/s，具有降雨量较少、蒸发量大，干湿季节明显、降雨集中、气候宜人的特点。

矿区范围及外围无地表水及河流分布。

2.2.3地震
禄丰市境内小震密集、频次高，有感地震80%均发生在县城附近，据初步统计，1988年至2000年，禄丰境内共发生2级以上有感地震96次，但未发生较大级别的地震，1995年10月武定县发生6.5级强烈地震，震区范围3536平方公里，禄丰震感强烈。近几年中，2012年10月15日，禄丰(北纬25.1°，东经101.9°)发生4.4级地震，震源深度10公里，未有人员伤亡，但造成3800多人受灾。2014年8月21日，禄丰县(北纬25.0°，东经102.2°)发生3.1级地震，震源深度5公里，未造成人员伤亡。2017年7月2日14时34分，禄丰市发生的4.1级地震，震中位于禄丰市广通镇雨多么村委会，禄丰市广通镇房屋墙体开裂，屋面掉瓦17户27间，未造成电力、交通、通信、水利、市政公用设施等工程受损。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年修订版）），矿区所在位置属地震基本烈度7度区第三组，地震动峰值加速度0.15g，反应谱特征周期0.45s；矿山处于区域次不稳定区。

2.2.4经济概况
本区隶属禄丰市彩云镇松石村委会所辖，农民收入以种植业等为主，当地居民主要为汉族、彝族，以农业种植为主，主产稻谷、小麦、玉米、烤烟等，农村富余劳动力资源丰富，利于乡村个体企业发展。近几年来由于城乡建设的加快，当地区位优势、劳动力资源得到一定程度开发，居民的收入有了较大提高，生活水平有了明显改善，非农产业在一定程度上拉动了当地经济，成为当地部份居民的收入来源之一。
2.3地质概况
本评价报告的地质概况依据云南省有色地质局楚雄勘查院于2019年4月编制的《云南省禄丰县彩云镇石灰山石场普通建筑材料用大理岩矿资源储量核实报告》进行叙述。

2.3.1矿区地质
2.3.1.1地层

矿区地层主要为中元古界绿汁江组(Pt1lz)，古生界三叠系上统舍资组（T3s），局部沟谷部位有新生界第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）现将其岩性从老到新略述如下：
（1）中元古界昆阳群绿汁江组(Pt1lz)：岩性为深灰、灰色中厚层状微至中晶大理岩及灰白、灰黄色中厚层状中-粗晶白云石大理岩。地层产状265°∠ 39°，矿区出露厚度约200m，未见底，为矿区主采矿层。
（2）古生界三叠系上统舍资组（T3s）：浅灰色粉砂岩与杂色泥岩互层，局部夹碳质泥岩，底部为砾岩，地层产状300°∠38°。
（3）新生界第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）：断续分布于矿区周边沟谷，岩性为紫红色粘土、粉质粘土含碎屑、角砾等，与下伏基岩呈不整合接触，在平面图上未进行圈定。

2.3.1.2构造

矿区范围内无大的断层发育，受区域构造影响，矿区内岩石节理裂隙较发育，在矿区测得两组节理：第一组产状为232°∠56°，为主要裂隙，延伸>10m，裂面较粗糙，张开0.5-1.0mm，0.5～1条/m，一般泥质充填；第二组产状为328°∠81°，延伸>10m，裂面平直光滑，呈压性，闭合，1～2条/m，无充填，两组节理发育不均匀，岩层倾向南西，倾角30-40°。两组节理面交叉呈“X”型切割岩层，加剧岩石风化。

2.3.1.3岩浆岩

区内未见岩浆岩活动。
变质作用为低温区域动力变质，变质地层为昆阳群绿汁江组，主要经历了晋宁期变质，岩石变质程度较浅，其原岩面貌基本保留。

2.3.2矿床特征

2.3.2.1矿体特征

矿体赋存于中元古界绿汁江组(Pt1lz)，矿体呈层状产出，产状250°-270°∠35°-45°，中等风化状，在区域上呈南北向条带状分布，分布较稳定，连续性较好。矿区范围开采段长305-565m，宽160-294m，厚度＞30m（从采剥面观察）；矿体上部呈强风化状，厚度5-8m不等，局部较厚，约10m，为剥离层。矿石为灰色中厚层状微至中晶含石英大理岩及灰白、灰黄色中厚层状中-粗白云石大理岩，具镶嵌粒状变晶结构，中厚层状构造，岩石致密坚硬，性脆，节理裂隙较发育，岩石破碎，局部层间夹薄层石英绢云板岩-黑云绢云千板岩，矿床属沉积变质型碳酸盐岩矿床。区内岩溶发育，在矿区西侧地表沟谷中见有溶蚀坑、溶蚀槽沟，局部岩石表面呈刀砍状溶沟，岩石表面风化呈糖粒状并有刀砍状，往深部岩石仍呈糖粒状碎裂结构。

2.3.2.2矿石类型和质量特征

矿区矿石矿物成分简单，以方解石为主，次为白云石、石英、云母及铁泥质，局部含少许有机质，呈泥晶-细晶状，胶结物为淀晶。矿石结构为镶嵌粒状变晶结构，中厚层状构造。

2.3.2.3矿石化学成分

矿区开采的大理岩主要用做建筑石料使用，物理性能为主要指标，矿石化学成分未做定量分析。

2.3.2.4矿石物理力学特征

在矿区采取一组岩样送往具有检验检测资质的云南楚威工程检测有限公司检测岩石物理力学性质，据检测报告分析，矿石天然密度为2.76g/cm3，比重为2.85，孔隙率3.3%，孔隙比0.035，天然含水率为0.19%，天然抗压强度为13.56～22.22MPa，平均17.67MPa。根据《工程岩体分级标准》(GB/50218-94)中岩石坚硬程度的定性划分和岩体完整程度的定性划分，饱和单轴抗压强度15＜fr≤30为较软岩，与大理岩为较硬岩组相矛盾，结合矿区岩石风化概况及裂隙发育程度，本区大理岩矿属较坚硬岩，岩体较破碎，岩体基本质量分级为IV类。

2.3.2.5矿体（层）围岩和夹石

采矿权范围内的矿体仅为其中的一部分，故矿体围岩与开采的矿体岩性一致，在矿权范围及外围一定范围无夹石存在。

2.3.2.6矿石加工技术性能

本区大理岩矿呈中厚层状产出，具有较高的机械强度和硬度，由于受断层及两组节理裂隙的切割，岩体较破碎，矿石易于开采，采用台阶露天爆破～机械挖掘联合式开采，采掘的矿石经破碎后进行筛分～分级以混凝土骨料出售，整体上大理岩矿石开采、加工技术条件简单。

2.3.3矿床开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件

一、概况
矿区位于红河水系绿汁江上游谷坡地带，总体地势北东高南西低。矿区附近最高点位于矿区北东侧外围山顶，海拔标高1900m，最低点为矿区西侧的星宿江河床，海拔标高1360m（为当地最低侵蚀基准面），矿区范围及外围无地表水及河流分布。本区大理岩分布于元古界昆阳群绿汁江组（Pt1lz）地层中，岩石节理裂隙较为发育，表层含风化裂隙水，下部含岩溶水，为含水透水层。根据区域水文地质调查报告，地下水径流模数地下水径流模数0.23～4.71L/s·km2，矿区位于补给迳流区，主要接受大气降水补给，地表水及地下水向低洼处排泄，矿山开采不会受到地表水的影响。
二、含水层、隔水层特征

（1）碳酸盐岩岩溶含水层：昆阳群绿汁江组（Pt1lz）大理岩，表层含风化裂隙水，下部含岩溶水，为含水透水层，地下水径流模数0.23～4.71L/s·km2，地下水主要接受大气降雨补给，矿山开采不会受到地下水的影响。
（2）碎屑岩风化裂隙水：古生界三叠系上统舍资组（T3s）砂岩与杂色泥岩互层含风化裂隙水，地下水径流模数0.5～1L/s·km2，为隔水层。
三、构造对矿床充水的影响

矿区外围构造断裂发育，岩节理裂隙发育，断层为地下水提供了活动途径和储存场所，形成发生水力联系的基本条件，矿山开采过程中应注意渗水透水现象，及时避免事故的发生。
四、地下水的补给、径流、排泄条件

矿区及外围地层中的地下水类型主要为碳酸岩岩溶水和碎屑岩风化裂隙水，位于其补给径流区，地下水主要接受大气降水入渗补给，以大气蒸发和地表径流方式向四周低凹的沟谷进行排泄，仅少量沿节理裂隙下渗补给地下水。本矿区地下水补给、径流条件中等，排泄条件中等。 

五、矿区水文地质条件预测评价

矿山采用山坡露天方式进行开采，随着露天开采的推进，矿山原有的地形地貌将被改变，露天采场面积扩大，由于采场位于相对较高部位，采场布置呈斜坡状，利于降雨自然排泄，地表水难以滞留储存。矿区外围有构造断裂存在，矿区发育的节理、裂隙不会导致采空区充水。雨季时大气降水主要以片流形式沿地表向低凹地段排泄，少量沿节理、裂隙下渗补给深层地下水，对矿山开采无影响。经调查，矿山现状开采过程中未发生采场充水、涌水事故，预测未来矿山开采发生采场充水、涌水事故的可能性较小，矿山应在工作区坡面和外围采取相应的截、排水措施防止雨水对工作边坡的冲刷，诱发或加剧地质灾害的发生。
综上所述，矿区水文地质条件简单。

2.3.3.2工程地质条件

一、工程地质条件现状评价

矿山为露天开采，根据实地调查，矿山历年开采形成露天采场，边坡长约730m，高约5~64m不等，实测露天采场边坡角35~65°，局部稍陡，采场底部从南往北逐渐升高。矿区内大理岩属较坚硬岩，岩体较破碎，岩体基本质量等级分类为IV类。大理岩总体产状265°∠39°，岩层倾角中等，倾向与西侧边坡坡向相反，与东侧边坡坡向相同，节理发育，主要节理有两组：①组产状232°∠56°，为主要裂隙；②组产状328°∠81°。两组节理面交叉呈“X”型切割岩层，加剧岩石风化。岩层层面为断层接触，断层倾向与与采掘面坡向斜交，目前采场边坡均较稳定，调查期间未见滑坡、崩塌等地质灾害和不良物理地质现象。

二、工程地质条件预测评价

矿山开采矿体为中厚层状大理岩，开采矿体岩石较破碎，根据矿山开采方式及岩体工程地质特征，延续开采后，随着开采规模的加大，采场范围扩大，必将产生新的工作边坡，形成新的采空区，岩体内应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象。

由于矿山地形坡度较陡，开采边坡不安全因素较多，在采矿边坡较高的情况下，松散浮土层在雨季时遇水软化容易沿土岩结合面产生滑动，若开采边坡过陡，采矿作业不规范、组织管理不严、防护措施不当时，在采矿活动及强降雨等作用的影响下，矿山开采工程活动会诱发小规模的斜坡变形、危石崩落、边坡坍塌、边坡后缘张裂、掉块、滑坡等，地质灾害的可能性较大，危险性中等。今后矿山在开采、生产中应严格按露天采矿的相关规定、规范进行开采，严格控制好开采边坡角，避免交叉作业，加强安全管理，配备专门的安检人员，对地表和采场进行监测和管理，对易产生崩落、掉块的部位重点防护，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对矿山生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营。

综上所述，矿区工程地质条件中等。
2.3.3.3环境地质条件

一、矿区环境地质现状评价

矿区区域上属扬子准地台西缘，康滇地轴范围，或称川滇台背斜的近中部，具明显的双层结构。由于受断裂的影响，岩层受力复杂，沿断裂带地震较频繁，震级为5～6.5级。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015图A)及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订版），本区属抗震设防烈度7度，地震分组为第三组，基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期0.45s，属于次不稳定区，矿山建设应据此设防。

矿区范围无居民区，距村庄有一定的距离。矿山受采矿活动的影响，地形地貌及植被受到严重的破坏，在采空区因采矿活动形成临时边坡及陡坎，对自然地形地貌产生较大的改变。矿山生产产生的粉尘、废水对周围环境有较大影响，矿区范围地表植被以灌木为主，矿区无耕地分布，人类活动对自然环境的影响主要为采矿活动，大理岩矿开采对矿区及周围植被、地质环境及自然地貌景观的影响和破环较大，地质灾害危险性中等。

矿区及附近区域无受保护的古建筑物、古文物、名胜古迹、地质遗迹和珍稀动植物存在。矿山开采方式为露天开采，矿区及附近未见地质灾害，矿山开采为露天开采，有弃渣产生，矿山用于矿山道路填筑及护坡，不会分解出有害成份，矿山开采活动不会形成污染源。

二、矿区环境地质预测评价

由于矿区采矿为露天开采，对地质环境和自然地貌景观、植被会形成一定程度的破坏，采矿活动形成的高陡边坡部位可能产生后缘张裂、掉块、局部坍塌、崩塌等不良地质现象和地质灾害，会对周围环境造成一定影响。矿山在生产过程中应加强管理和环境保护，采矿结束后，矿山应做好废弃采场达到最终开采境界的边坡，进行回填、放坡、护坡覆土复垦等治理工作，并接受相关部门监督检查验收，使地质环境的破坏程度降到最低，达到矿山生态平衡。

综上所述，矿区环境地质条件中等。

2.4建设概况
3安全设施符合性评价
本章主要采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价主要依据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、已批复的《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合采场实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的隐患，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序
	

	2
	露天采场
	（1）露天采场子单元

	
	
	（2）爆破作业子单元

	
	
	（3）铲装作业子单元

	3
	采场防排水系统
	

	4
	矿岩运输系统
	

	5
	供配电与通讯系统
	

	6
	总平面布置
	

	7
	个体安全防护
	

	8
	安全标志
	

	9
	安全管理
	

	10
	重大生产安全事故隐患判定单元
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件的现状。

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。

。
4安全对策措施建议

安全对策措施及建议是在《安全符合性检查表》等评价方法进行定性、定量评价的基础上，针对建设项目竣工后存在的危险、有害因素和安全管理、安全技术方面存在的不足，提出消除和减弱危险、有害因素的技术措施和管理对策，使建设项目在竣工后的生产工艺系统、工艺设备、设施、安全设施和危险、有害因素场所的安全设施符合《金属非金属矿山安全规程》和《安全设施设计》要求，达到安全生产条件。

本章按建设项目竣工后存在的主要危险、有害因素，结合建设项目在竣工后的生产工艺、工艺设备、设施、安全设施、危险、有害因素提出安全管理对策和技术措施及建议。

。
5评价结论

5.1 综合评述

。

5.2 建设项目安全验收评价结论

禄丰县彩云镇石灰山石场建设过程中严格履行了安全设施“三同时”程序，由有相应的资质单位对建设项目进行安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价，并按安全设施设计要求完成了安全设施的建设，建设程序符合要求。

经对禄丰县彩云镇石灰山石场现场踏勘，查阅项目竣工图纸、施工总结报告、监理工作总结报告以及项目施工检查验收资料，对建设项目安全设施进行了符合性评价，认为禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程安全设施建设与楚雄州应急管理局批复的《安全设施设计》一致，按照《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》露天矿山竣工验收表进行对照检查，共检查项目95项，其中不涉及项目8项，合格项目85项，不合格项目2项，检查项目不合格项比例为2÷87×100%≈2.30%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：禄丰中源非金属矿经营有限公司禄丰县彩云镇石灰山石场32.61万m³/a露天采矿工程安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6附件及附图

6.1附件

1、安全验收评价委托书
2、提供资料真实性承诺书

3、营业执照

4、采矿许可证

5、投资项目备案证
6、楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州非煤矿山转型升级工作方案的通知

7、安全管理机构设置文件及主要负责人、管理人员任命文件

8、主要负责人、安全管理人员考核合格证及特种作业人员操作证

9、安全生产责任制、安全管理制度、操作规程封面、目录

10、安全预评价资质、扉页

11、初步设计和安全设施设计的扉页、资质

12、安全设施设计审批书
13、应急预案备案登记表及演练记录
14、爆破施工合同、爆破安全管理协议及爆破设计节选
15、工伤保险和安全生产责任险缴纳凭证
16、相邻矿山安全救援互助协议

17、(与养殖场)矿山安全生产管理协议
18、设计变更申请书及回复
19、安全生产管理台账记录
20、施工总结报告

21、监理工程总结

22、试运行报告
23、安全设施自查报告
24、主要存在问题整改回复

6.2附图

1、现状地形实测图
2、总平面布置竣工图

3、开拓运输系统基建终了竣工图
4、防排水系统竣工图

5、基建终了A-A′剖面图
6、供配电系统竣工图
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