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前  言
昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿位于昭阳区东方向（93°）直线距离约为15km，行政区划隶属昭阳区小龙洞乡小米村委会管辖，东部与贵州省毕节市威宁县接壤。矿区地理坐标为：东经103°51′55.174″—103°52′15.374″，北纬27°19′21.163″—27°19′41.481″。彝良旗滨硅业有限公司于2024年12月10日竞得采矿权。企业于2025年1月22日取得采矿许可证，采矿权人为：彝良旗滨硅业有限公司，采矿许可证证号：C5306022025017160157898，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：50万t/a，矿权范围由6个拐点圈定，矿区面积：0.2496km2，开采标高2360m-2308m，有效期2025年1月22日至2045年1月22日。

企业委托辽宁诺诚安全科技有限公司2025年4月编制了《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》，由云南德成规划设计有限公司2025年3月出具的《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》及2025年4月出具《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该设计于2025年5月9日由昭通市应急管理局组织相关专家评审并审查通过，企业于2025年5月23日取得安全设施设计审查的批复进行基建，基建期为2025年5月24日至2026年1月23日（8个月）。
矿山经前期准备，于2025年8月25日开始动工，至2025年10月28日完成基建建设，基建工程周期为2个月零3天，矿山施工由十四冶建设集团云南炉窑工程建设有限公司进行，施工单位具有矿山工程施工总承包贰级资质，证书编号：D253551673；矿山监理由中鸿亿博集团有限公司进行，监理单位具备工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，证书编号：E151007229-8/1。矿山现已完成基建内容，施工单位和监理单位分别提交了施工总结报告和监理工作总结。2025年10月28日完成相应基建工程的建设后，矿山组织开展项目试运行工作，试运行时间为2025年11月3日至2025年12月3日，试运行时间30天，经过试生产运行，矿山各系统运行正常，安全设施运行满足矿山安全生产要求。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订）的要求，需对建设项目进行安全设施验收评价。企业于2025年9月委托我公司（辽宁诺诚安全科技有限公司）对昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程进行安全设施验收评价，我公司接受委托后立即组建了安全评价项目组，项目组于2025年10月11日、2025年10月25日进行了现场勘查，评价人员在现场踏勘，收集整理验收有关资料，并跟踪工程进展；根据该建设项目的初步设计、安全设施设计以及相关法律、法规和有关标准规范等要求，及时向企业提出了现场存在问题及整改建议，矿山企业根据我公司提出的现场问题及整改建议进行了认真地整改落实。根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲>的通知》（原安监总管一〔2016〕49号）等文件的要求，对本项目投产后的生产过程中实际存在和潜在的危险有害因素进行辨识与分析，主要运用安全检查表评价方法，对本项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行客观、科学地评价，并提出相应的对策措施和建议，得出评价结论，最终形成《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施验收评价报告》。

在本次安全设施验收评价过程中，得到了彝良旗滨硅业有限公司给予了积极配合，谨在此一并表示感谢！
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1 评价范围与依据
1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次验收评价对象：昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程。

1.1.2评价范围

本次安全设施验收评价范围是根据昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿的采矿许可范围和设计范围确定；评价范围包括露天开采生产系统、辅助生产系统的安全设施及安全生产管理进行安全验收评价。主要包括：露天采场、防排水、供配电、矿岩运输、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志和安全管理等。

（1）安全设施验收评价空间范围

①矿区范围，矿区范围具体见表1.1-1。
表1.1-1  矿区范围拐点坐标表

	2000国家大地坐标

	拐点

编号
	3°带直角坐标
	拐点

编号
	3°带直角坐标

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	3023876.26
	35388188.71
	4
	3024392.13
	35387730.17

	2
	3023961.63
	35387745.70
	5
	3024392.89
	35388008.66

	3
	3024122.94
	35387699.08
	6
	3024501.16
	35388257.97

	开采深度
	2360-2308m

	矿区面积
	0.2496km2


②设计范围

由于矿区内部有部分区域尚未完成征地手续，经与业主沟通，该区域征地手续将于开采三年内完成。沿该区域边界进行分期开采，一期开采基建主要在2344m平台形成采矿工作面，最高台阶标高
2344m，最低台阶标高
2308m，台阶数
4个；一期开采完之后进行二期开采，二期基建在2344m平台形成采矿工作面，在2356m形成工作平台，最高台阶标高
2356m，最低台阶标高
2308m，台阶数
4个；矿山破碎站及工业场地设置在矿区东南侧，卸料口标高2338m标高，破碎站及工业场地标高2326m。

根据上述条件，设计开采范围面积为0.2098km2，设计开采标高为2344m-2308m。

③安全验收评价范围

本次安全设施验收评价的平面范围与设计一期开采范围一致，验收垂直范围基建标高为2344m-2308m。

（2）本次安全设施验收评价包含的主要工程

①主要工程

1、新建破碎站2338m卸料口至2344m平台636m的运输道路；

2、2344m平台形成采矿工作面；

3、新建127m拦渣坝；

4、2060m采场围栏。

②安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括露天采场、防排水、通信系统和供配电设施，专用安全设施主要包括露天采场、边坡监测设施、汽车运输、供配电设施、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、交通安全标志。

凡涉及本项目职业病及防治、环保、地质灾害、破碎系统、加油系统评估问题，不在本次评价范围之内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1法律

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号第一次修订，2009年8月27起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，中华人民共和国主席令第二十四号第二次修订，2018年12月29日实施）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，中华人民共和国主席令第八十一号修订，2021年4月29日起施行）；

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号第三次修正，2021年9月1日实施）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过 根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）。

1.2.1.2法规

《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，2004年2月1日实施）；

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）；

《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日国务院令第466号公布，国务院令第653号修正，自2014年7月29日施行）；

《工伤保险条例》（国务院令第375号，国务院令第586号第一次修订，2011年1月1日实施）；

《公路安全保护条例》（国务院令第593号发布，2011年7月1日实施）；

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）；

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起实施）。

1.2.1.3部门规章

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原国家劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日实施）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（原安监总管一[2013]101号，2013年9月6日起施行）；

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（原安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监管总局令[2011]第36号，原国家安全生产监管总局令2015年第77号第一次修订，2015年5月1日实施）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，原国家安全生产监管总局令第78号第一次修订，2015年7月1日实施）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号，2015年7月1日实施）；

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监管总局令第80号第二次修订，2015年7月1日实施）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日实施）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号修订，2018年1月15日实施）；

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（原安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号，第一次修订，2019年9月1日实施）；

《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号）；

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）；

《国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（原安监总办〔2017〕140号）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）；

《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日）；

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日）；
国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》的通知（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日实施）；

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日）；

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）；

《国家矿山安全监察局关于印发《“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案》的通知》（矿安〔2024〕72号，2024年7月14日）；

《国家矿山安全监察局关于加强汛期矿山安全防范工作的通知》（矿安〔2024〕75号，2024年7月16日）

《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，2024年3月1日施行）；

《矿山救援规程》（2024年4月28日应急管理部令第16号公布，自2024年7月1日起施行）。

1.2.1.4地方性法规、政府规章和有关规范性文件

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，第一次修正，自2018年1月1日起实施）；
《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号，2010年10月25日实施）；

《云南省人民政府关于印发云南省实施〈工伤保险条例〉办法的通知》（云政发〔2011〕255号发布，
2021年2月25日云政规〔2021〕1号修正）；

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号，2015年5月29日实施）；

《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（原云南省安全生产监督管理局，2016年3月21日实施）；

《云南省应急管理厅 云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）

《云南省应急管理厅 国家矿山安全监察局云南局<关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知>》（云应急[2023]31号，2023年3月9日）；

《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施>的通知》（云政办发〔2024〕44号，2024年7月18日）；

《云南省应急管理厅办公室关于调整非煤矿山安全生产行政许可权限的通知》（云应急办〔2025〕14号）。

1.2.2标准和规范

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023，2025年1月1日实施）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005，2005年10月1日实施）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日实施）；

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日实施）；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008，2009年10月1日实施）；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日实施）；

《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日实施）；

《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010，2024年8月1日实施）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日实施）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日实施）；

《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300-2013，2014年6月1日实施）；

《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014，2014年7月13日发布）；

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014，2018年10月1日实施）；

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，2016年6月1日实施）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2018年3月1日实施）；

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018，2019年7月1日实施）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日实施）；

《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020，2020年10月1日实施）；

《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020，2020年10月1日实施）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）；

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；

《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021，2021年12月1日实施）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2021年12月1日实施）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，2022年1月1日实施）；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T23821-2022，2022年11月8日实施）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日实施）；

《安全验收评价导则》（AQ8003-2007，2007年4月1日实施）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024，2024年11月1日实施）；

《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024，2024年11月1日实施）；
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025，2025年11月1日起正式实施）。

1.2.3建设项目合法证明文件

营业执照；

采矿许可证；

《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》专家组审查意见；

《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》审查批复。
1.2.4建设项目技术资料

《云南省昭阳区大蒿地建筑石料用石灰岩矿详查报告矿产资源储量评审备案证明》（昭区自然资矿储备字〔2025〕1号））；
《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》（云南德成规划设计有限公司，2025年3月）；

《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全预评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2025年4月）；

《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》（云南德成规划设计有限公司，2025年4月）；

《彝良旗滨硅业有限公司昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/年露天采矿基建工程施工总结报告》（十四冶建设集团云南炉窑工程建设有限公司，2025年11月）；

《彝良旗滨硅业有限公司昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/年露天采矿基建工程监理总结报告》（中鸿亿博集团有限公司，2025年11月）；

《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程试运行报告》（彝良旗滨硅业有限公司，2025年12月）；

《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施自查报告》（彝良旗滨硅业有限公司，2025年10月）；

设计变更申请及回复
现场踏勘收集其他资料及企业提供的相关证照、图纸、有关技术资料等。

1.2.5其他评价依据

（1）安全设施验收评价委托书；

（2）现场调查收集及该企业提供的相关技术基础资料；

（3）国家及地方有关设计规范、行业标准、安全规程等；

（4）有关矿山安全管理状况的证明资料。

2 建设项目概述
2.2自然环境概况

2.2.1地形地貌
小龙洞回族彝族乡地处山区。东部为山区，山大坡陡，沟谷纵横，山岭南北走向；西部为局部山区和坝区，大部分地形平坦。最高点位于凉风台，海拔3152m；最低点位于鹿柴冲，海拔1990m。

矿区位于滇东北高原乌蒙山脉中部斜坡地带，总体地势中部高四周低，坡度一般5-15°，多为丘陵。矿区内最高点为矿区范围中偏南部，海拔2358m，最低点为矿区5号拐点附近，海拔2308m，相对高差52m，为低切割低山地貌。

2.2.2气候条件

矿区地处高原二半山区，地势南高北低，中部较缓。最高点位于凉风台，海拔3152m；最低点位于鹿柴冲，海拔1990m。年均气温11℃，年平均降水量780mm，无霜期年平均220天，年均日照时数1950小时。区内常年平均风速1.0m/s，各月静风最多，年平均静风风向频率36.4%，风向主要是西北风，其次为东北风和北风。常年大风出现的频率以4月、5月最多，7、8月次之，风速≥1.0m/s。

2.2.3水文条件
矿区内无常年地表水体，多发育季节性河流，向东流入贵州省，经贵州省流入云南省洛泽河境，洛泽河向北流入横江，最后向北汇入长江，属长江水系。

2.2.4地震烈度

根据《云南省区域地壳稳定性评价图》，评估区地处次稳定区。按《建筑抗震设计标准》（2024年版）规定，矿区抗震设防烈度属7度区，地震加速度值为0.1g，区域稳定性属次稳定区。

2.3地质概况

本次报告地质资料主要来源于《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》。

2.3.1矿区地质

2.3.1.1 地层

矿区内出露地层为二叠系栖霞组（P1q）：

栖霞组（P1q）：分布于矿区大部分面积。主要为灰、浅灰夹深灰色灰岩，白云质灰岩。厚约50-327m。与梁山组（P1l）整合接触。

2.3.2.2 构造

矿区内未发育构造。

2.3.2.3 岩浆岩及侵入岩

矿区内未发现岩浆岩出露。

2.3.2矿区地址
2.3.2.1 矿体特征

区内矿石为灰岩矿，其赋存于上二叠系栖霞组（P1q）地层内，矿石为深灰-灰色细粒石灰岩，走向北西—南东向，倾向北东，倾角较陡，矿层产状40°∠35-40°，矿层呈中—厚层状产出。矿区的灰岩分布范围较广，矿层裸露地表部分受风化影响，多呈刀砍状。区内矿层最高出露标高为2358m，向下延伸至拟设最低开采标高2308m，矿层最大垂深52m。

矿区内共有4个钻孔工程控制矿层，工程控制矿层长290m（近南北向），宽293-299m（近东西向），铅直厚度为6.30-39.86m，平均厚20.44m，厚度变化程度属稳定型。矿石化学成分以CaO为主，含量54.02-54.33%，平均54.20%；硫化物含量0.08-0.13%，平均0.10%。

2.3.2.2 矿石特征

1、矿石物质成分

1）矿石矿物

矿石矿物成分以方解石为主，含少量白云石、铁质氧化物。矿物成分简单，易于机械破碎。

2）矿石结构及构造

结构为细晶—微晶结构，构造为块状构造。。

2、矿石的化学成分

矿石化学成分以CaO为主，含量54.02-54.33%，平均54.20%；并含少量MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等，有害元素S含量0.08-0.13%，平均0.10%，低于Ⅰ类建筑用石料标准。

3、矿石风（氧）化特征

矿区内风化作用强烈，受风化作用的影响，浮土层覆盖厚，上方为草地、灌木林。风化相对弱的地方灰岩呈零星露头或陡坎状；地表一般风化厚0-10m不等。

4、矿石物理特征

矿区内矿石为灰色细-微晶灰岩，矿石坚固性1-2，平均值为2，其坚固性为Ⅰ类矿石；压碎指标（碎石）10-12，平均11，其压碎指标为II类矿石。是理想的普通建筑用灰岩矿石。

2.3.2.3 矿体（层）围岩和夹石

1、围岩

灰岩矿层产于二叠系栖霞组（P1q），其围岩为灰岩。

2、夹石

矿区内矿层无夹石。

2.3.2.4 矿石加工技术性能

矿区内矿石为灰色微-细晶灰岩，矿石化学成分以CaO为主，含量54.02-54.33%，平均54.20%；并含少量MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3等，有害元素含量低，矿石经放射性检测，其内照射指数、外照射指数低（一般不会对人畜造成危害）。矿石坚固性1-2，平均值为2。其坚固性为Ⅰ类矿石；压碎指标（碎石）10-12，平均11，其压碎指标为II类矿石。是理想的普通建筑用灰岩矿石。

矿区矿石未做过专门的生产试验，类比同类矿石矿山，从矿石的物理性质、化学成分进行类比：矿石易碎、易磨性好，矿石化学成分主要为CaO，矿石加工性能优良。

2.3.3 开采技术条件

2.3.3.1水文地质条件
1、自然地理、气象

1）地形地貌

矿区位于滇东北高原乌蒙山脉中部斜坡地带，总体地势中部高四周低，坡度一般5-15°，多为丘陵。矿区内最高点为矿区范围中偏北部，海拔2358m，最低点为矿区5号拐点附近，海拔2308m，相对高差52m，为低切割低山地貌。

2）气象

矿区地处高原二半山区，地势南高北低，中部较缓。最高点位于凉风台，海拔3152m；最低位于鹿柴冲，海拔1990m。年均气温11℃，年平均降水量780mm，无霜期年平均220天，年均日照时数1950小时。

2、地表水系

区域位于长江支流洛泽河与关河水系分水岭地带补给—径流区的一级水文构造单元。区域地表水系较发育，发育众多河流和溪沟，区内大气降水和地下水，流量季节性变化大，暴涨迅跌，具有山区水系特点。

矿区内无常年地表水体，多发育季节性河流，向东流入贵州省，经贵州省流入云南省洛泽河境，洛泽河向北流入横江，最后向北汇入长江，属长江水系。

3、区域地层富水性

区域内出露泥盆系、石炭系、二叠系地层，根据岩性组合特征结合地层富水性划分为基岩裂隙含水岩组、碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组等二类，简述如下：

1）基岩裂隙含水岩组

（1）石炭系（C）

旧司段（C1dj）：位于区域西偏北方，为滨海相碎屑岩含煤沉积。主要为黑色页岩、炭质页岩、灰色细粒石英砂岩、灰岩等组成。主要含基岩裂隙水富水性中等，透水性弱，为相对隔水层。

（2）二叠系（P）

峨眉山玄武岩组第三段（P2β3）：位于区域东北部、东南部，由深灰、灰黑色致密玄武岩，杏仁聚斑玄武岩，玄武杏仁岩组成。含基岩裂隙水，富水性弱，透水性弱，为相对隔水层。

2）碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组

（1）泥盆系（D）

泥盆系上统（D3）：位于区域西北方向，主要由灰、深灰色白云岩；砂质白云岩；角砾状白云岩；泥质白云岩；灰白、浅灰色灰岩等组成，主要含溶岩裂隙水，富水性中等，透水性中等，为相对透水层。

（2）石炭系（C）

岩关组（C1y）：位于区域西北方，为浅海相碳酸盐岩。为灰、深灰色灰岩夹泥灰岩。含岩溶裂隙水，富水层中等，透水层中等，为相对透水层。

大塘组（C1d）

上司段（C1ds）：位于区域西方，为浅海相碳酸盐岩夹少量碎屑岩沉积。主要为深灰、浅灰色白云质灰岩、白云岩，局部夹黑色页岩。含岩溶裂隙水，页岩含基岩裂隙水，富水层中等，透水层中等，为相对透水层。

威宁组（C2w）：位于区域中部和东南角，为浅海相碳酸盐岩沉积。主要为灰白、肉灰色生物碎屑灰岩，鲕状灰岩夹白云质灰岩、硅藻岩。含岩溶裂隙水，富水层中等，透水层中等，为相对透水层。

（3）二叠系（P）

梁山组（P1l）：位于区域中部和东南部，为浅海相碳酸盐岩沉积。主要为浅灰、浅棕色中-粗粒石英砂岩、灰色页岩夹灰岩、砂砾岩，紫灰色、姜黄色粉砂质泥岩夹多层灰岩。主要含溶岩裂隙水，页岩含基岩裂隙水，富水性中等，透水性中等，为相对透水层。

上司段（P1q）：位于区域中部和东南部、西南部，为浅海相碳酸盐岩沉积。主要为灰、浅灰夹深灰色灰岩，白云质灰岩。主要含溶岩裂隙水，富水性中等，透水性中等，为相对透水层。

上司段（P1m）：位于区域东部为浅海相碳酸盐岩沉积。主要灰、深灰色灰岩夹少量白云质灰岩。主要含溶岩裂隙水，富水性中等，透水性中等，为相对透水层。

4、矿区含（隔）水层

根矿区出露地层较简单，根据矿区出露地层的岩性组合特征，结合矿区水文地质调查资料，可分为二个含水层，即松散岩类孔隙含水层与碳酸盐岩岩溶裂隙含水层。

1）松散岩类孔隙含水层

由残坡积松散堆积物构成，分布零星，小而散，主要分布于山坡地形相对平缓处，由原岩角砾、碎块与粘土、亚粘土混杂组成，无分选，磨圆度差，块径大小不一，结构松散。厚一般2-10.0m，局部达10m以上。一般表现为透水而不含水，对矿床充水影响不大。

2）碳酸岩岩溶裂隙含水层

栖霞组（P1q）：出露于矿区范围内，呈南西-北东走向，岩性为灰、浅灰夹深灰色灰岩，白云质灰岩，厚114-327m。

该含水层位于补给—径流区，地表未见泉点出露。地表岩溶不发育，主要表现为溶蚀洼地、溶蚀裂隙，大气降水可直接入渗；该含水层含岩溶裂隙水。地下水具垂直渗透、补给途径长、连通性好等特点，故本含水层透水性强，富水性弱—中等，为相对透水层。由于矿山未来开采方式为露天台阶开采，只要做好截洪和排水设施，一般就不会对矿山开采造成大的影响。

5、地表水体

矿内未见常年地表水体，多发育季节性冲沟，降雨时，雨水汇聚于季节性冲沟中，向东流入贵州省，经贵州省流入云南省洛泽河境，洛泽河向北流入横江，最后向北汇入长江，属长江水系。

6、地下水的补给、径流、排泄条件

矿区处于分水岭北坡的补给区，地形较陡，分水岭两侧均有沟谷，自然排水条件好，大气降水是矿区地下水的补给来源，各含水层接受大气降水的入渗补给，主要储存于溶隙、裂隙、层理、节理中，循环深度不大。除部分大气降水沿溶隙、裂隙、层理、节理下渗补给基岩裂隙含水层，大部分沿地形低洼地带汇集于各沟谷；地下水径流方向与地形基本一致，均向地形低洼的沟谷流动，在地形有利部位以下降泉或沿沟渗流形式缓慢排泄，最后排出矿区。

7、矿床充水因素分析

1）大气降水对矿床充水的影响

矿区气候属中亚热带季风气候，干雨季分明，11月至次年4月为旱季，雨量仅占全年降水量的26%或更少；5月－10月属雨季，降水量占全年的74%或更多，年平均降水量780mm。矿区处于分水岭北坡，且地形较陡，大气降水绝大部分沿地形低洼处向下流走，极少量下渗补给地下水。

未来矿山采用露天台阶方式进行开采，只要露天采场上方设置截洪沟，采场底部设置排水沟，大气降水一般不会对矿山开采造成大的影响。

2）地下水对矿床充水的影响

矿区地下水补给为大气降水，大气降水通过下渗作用对地下水进行补给，由于矿区处于分水岭北坡，且地形较陡，大气降水绝大部分沿地形低洼处向下流走，极少量下渗补给地下水，补给量小。区内矿石为二叠系中统栖霞组（P2q）的灰岩，矿层顶底板围岩为灰岩。

栖霞组（P2q）含岩溶裂隙水，构造矿床直接充水含水层，在露天开采条件下，该含水层地下水沿采场矿壁溢出，但由于地下水补给量小，含水层透水性强等特点，一般涌水量小，对未来矿山开采基本无影响。

8、水文地质条件类型

矿区所处位置较高，矿层为碳酸盐岩岩溶裂隙含水层，矿床为山坡露天开采，资源量开采最低标高均高于当地最低侵蚀基准面，岩溶含水层地下水埋藏较深，矿体位于坡上，对矿床无充水影响。未来矿坑充水的主要来源为季节性大气降水，矿坑水自然排泄条件良好，只要做好截洪、排水设施，就不会对未来矿山生产造成大的影响。因此，矿床水文地质条件属以岩溶裂隙含水层为主、大气降水为唯一充水来源的简单类型。

2.3.3.2工程地质条件

一、工程地质岩组

根据矿区出露地层的岩性组合特征、岩土体结构类型和岩石力学强度等特征，将矿区内岩土体划分为三个工程地质岩组，即松散岩类极软岩组、碎屑岩类较软岩组及碳酸盐岩类坚硬岩组。矿山采矿活动主要在碳酸盐岩类坚硬岩组中开展。分述如下：

1、松散岩类极软岩组

由残坡积松散堆积物构成，分布零星，小而散，主要分布于山坡地形相对平缓处，由原岩角砾、碎块与粘土、亚粘土混杂组成，无分选，磨圆度差，块径大小不一，结构松散。厚一般2—10.0m，局部达10.0m以上。表层结构松散，干燥易碎，下部稍湿—湿，硬塑—可塑，土层易剥离，剥离后对各采坑最终边坡稳定性基本无影响。若土层组成露天采坑最终边坡，一般均在坡顶段，但因土层易受季节性降雨侵蚀，易发生坍塌、滑移，建议将其全部剥离，避免可能出现的侵蚀坍塌。

2、碳酸盐岩类较硬岩组

为二叠系栖霞组（P1q），岩性为深灰-浅灰色灰岩。本次工作针对该岩组采集了4组岩石力学试验样，据分析结果：矿石坚固性1-2，平均值为2，其坚固性为Ⅰ类矿石；压碎指标（碎石）10-12，平均11，其压碎指标为II类矿石，属坚硬岩石。

该岩组构成露天采坑最终边坡，总体基本稳定。节理、裂隙不发育，岩溶发育，在机械重力作用下易造成崩塌、滑坡等工程地质问题，对矿床开采影响较大。

二、结构面特征

矿区结构面分为原生结构面、次生结构面和表生结构面三种，其特征分别描述如下：

1、原生结构面特征

矿区内原生结构面为区内各地层的接触面，地层接触关系为假整合接触。在各地层接触面附近形成宽0.3～1.2m（局部大于2.0m）接触带，其岩石较软、易碎，结构相对松散，稳固性相对较差，工程扰动下可能会发生跨塌、滑坡及落石等地质灾害，在施工过程中要注意防护，必要时进行喷锚稳固处理。

2、表生结构面特征

矿区属中亚热带季风气候，气候湿润，雨量充沛，风化作用强烈，风化层厚2.0—10.0m，局部达10.0m以上，受风化作用的影响，地表（或近地表）裂隙发育，在工程扰动下或地形陡峻处易发育滑坡、崩塌等地质灾害。

三、矿层顶底板特征

矿区矿石为灰岩，产于二叠系栖霞组（P1q）地层中，其顶板、底板围岩为灰岩。灰岩围岩深部裂隙、节理相对不发育，岩石不破碎，稳固性较好，在局部裂隙密集发育处岩石相对较破碎，稳固性差，工程扰动下可能会发生跨塌、滑坡及落石等地质灾害。地表由于受风化作用的影响，裂隙发育，在工程扰动下或地形陡峻处易发育崩塌、滑坡等地质灾害。

四、主要工程地质问题

矿区目前未发生滑坡、泥石流及大规模崩塌等地质灾害，只在陡崖处发现小规模的崩塌、落石等地质灾害现象。

未来矿山采用露天台阶开采，根据矿区地层产状，预计台阶高度10m，宽度6m，边坡角50°。在未来开采过程中，局部易发生小规模崩塌、滑坡及落石、滚石等地质灾害，只要严格按照开发方案进行施工，就不易发生大规模崩塌、滑坡及落石、滚石等地质灾害。

未来矿山开采时剥离的废渣要统一堆放，并在下方设置拦渣坝，不然在长时间降雨或强降雨情况下易发生滑坡、泥石流等地质灾害。

五、工程地质勘查类型

矿区地质构造简单，矿层呈单斜层状产出，最终边坡均为厚层状碳酸盐岩坚硬岩组。最终边坡形成后一般不易发生大规模的崩塌、滑坡及落石、滚石等地质灾害，但小规模崩塌、滑坡及落石、滚石等地质灾害则难以避免。因此，矿床工程地质勘查类型属以厚层状碳酸盐岩坚硬岩组为主的简单类型。

2.3.3.3环境地质条件

一、区域稳定性

目前矿区内未发现大规模崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，仅在矿山公路边坡发现极小规模崩塌、滑坡等地质灾害。

据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）矿区抗震设防烈度属7度区；根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）云南省昭阳区小龙洞乡地震加速度值为0.1g，反映普特征周期为0.45s，区域稳定性属次稳定区。

二、地质环境现象

矿区受构造运动影响，地形坡度较陡，山脉呈近东西向展布，南高北低，峰岭起伏，重峦叠嶂，属中等切割低山地貌。地形一般为陡坡或偏坡，局部陡崖，地表多为常绿阔叶林覆盖。山体处于稳定—基本稳定状态，无正在活动中的崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷、地面沉降迹象，现状自然斜坡基本稳定。

矿区覆盖层为第四系残坡积粘土，覆盖层控制厚度2-10m，无泥石流迹象，无溯源侵蚀现象。但矿山开采破坏植被、地形地貌，可能造成小规模水土流失，影响矿山环境地质。

矿区内植被发育，无标志地质剖面经过，无有科研价值的古生物化石分布，无珍稀濒危保护物种和古树名木，无国家重点保护的野生动植物名类，无水源保护地，亦无需要保护的自然景观，矿山开采对周围自然地理环境产生一定的影响。矿床资源量估算及预计开采影响范围内，无自然保护景观和重要建筑。现状山体稳定，无重大不良地质作用或地质灾害发生的迹象。

三、地质环境质量

矿区地震活动较频繁，特点是强度小，频率高，矿区抗震设防烈度属7度区，地震加速度值为0.1g，反映普特征周期为0.45s，区域稳定性属次稳定区。地处山区，植被发育，自然生态环境和水环境较好。自然现状下无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用。矿石物质成分简单，不含对环境有影响的有害组分。未来露天开采形成的露天采空区较大，对地形地貌、植被破坏影响大。采矿废渣堆放在雨季容易诱发滑坡、泥石流等不良地质灾害。因此，矿区环境地质勘查类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。

2.3.2.4矿山开采技术条件小结

1、矿床水文地质勘查类型属以岩溶裂隙含水层为主、大气降水为唯一充水来源的简单类型。

2、矿床工程地质勘查类型属以厚层状碳酸盐岩—较硬岩组为主的简单类型。

3、地质环境质量类型属以次生环境地质问题为主的中等类型。

综上所述，矿床开采技术条件属以次生环境地质问题为主的中等类型。

2.5施工及监理概况

2.5.1施工概况

企业委托云南德成规划设计有限公司2025年4月出具《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该设计于2025年5月9日由昭通市应急管理局组织相关专家评审并审查通过，企业于2025年5月23日取得安全设施设计审查的批复进行基建。基建期为2025年5月24日至2026年1月23日（8个月）。
矿山施工由十四冶建设集团云南炉窑工程建设有限公司进行，施工单位具有矿山工程施工总承包贰级资质，证书编号：D253551673；矿山于2025年8月25日开始动工，至2025年10月28日完成基建建设，工程周期为2个月零3天。

基建完成的主要项目如下：

（1）完成了2338m破碎站卸料口至2344m平台运输道路建设；

（2）完成了矿山道路安全车挡、沉淀池的建设；

（3）完成了127m拦渣坝建设

（4）2344m平台形成采矿工作面；
（5）施工了采场围栏及其他安全设施。

矿山现已完成基建内容，提交了施工总结报告。施工总结报告结论：本次露天开采基建工程施工基本按照设计和相关规范、标准执行，在施工时限上保证了昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程的要求，严格遵守建设程序，按照设计文件进行施工，竣工工程符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局36号令，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正）、《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程初步设计（代可研）》、《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》相关设计文件（含变更说明）的要求，无安全事故发生，在施工过程中均通过了一系列严格的自检自评，相关资料齐全，经自检评定工程质量为合格。
2.5.2监理概况

矿山于2025年8月25日开始动工，至2025年10月28日完成基建建设，基建工程周期为2个月零3天，已按设计（含变更说明）要求进行建设。

矿山监理由中鸿亿博集团有限公司进行，监理单位具备工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，证书编号：E151007229-8/1。矿山现已完成基建内容，施工完成后，于2025年11月出具《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿30万t/a露天采矿基建工程监理总结报告》。

监理总结报告结论：昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程施工任务已基本完毕，完成了预定的投资计划，形成了设计（含变更说明）的基建工程任务，各单位工程已按工程施工要求进行施工，工程质量符合设计要求及相关专业施工质量验收规范、规程及工程建设标准强制性条文等。施工单位内业资料齐全，各分分项工程均符合设计要求，施工中未出现任何安全﹑质量问题，各项指标符合验收条件要求，故该工程质量评定为合格工程。
2.6试运行概况

矿山试运行时间为2025年11月3日至2025年12月3日，目前已编制了试运行总结报告。

自试运行以来，所投入的设备运行良好，设备除了常规检修维护外，没有出现因设备问题而影响开采的情况，矿山露天采场生产正常，安全管理到位，安全技术措施落实到位，安全设施运行满足矿山安全生产要求。

经过试生产运行，矿山各系统运行正常，未发生重大安全生产事故。各项工作按照计划稳步进行，现在露天开采系统工程已总体满足安全设施设计（含变更说明）的要求，基建期建设已达到设计要求，可满足国家安全生产法律法规以及安全生产的各项条件。

2.7安全设施概况

表2.7-1  基本安全设施目录

	序号
	名  称

	1
	露天采场

	
	（1）安全平台、清扫平台；（2）边坡角；（3）防尘、防噪措施。

	2
	防排水

	
	排水沟；（2）露天采场排水设施。

	3
	供、配电设施

	
	（1）矿山供电电源、向采矿场供电线路。

（2）电气设备类型。

	4
	通信系统

	
	（1）联络通信系统。


表2.7-2 专用安全设施目录

	序号
	项目
	安全设施（设备）名称

	1
	露天采场
	露天采场所设的边界安全护栏及警示标志、露天采场隔离设施。

	2
	汽车运输
	运输线路安全警示标志；错车道； 

	3
	矿山应急救援器材及设备
	个人防护装备、通讯工具、急救药箱、氧气袋、担架、照明工具、千斤顶、钢钎、盖毯以及救援用的安全绳、带、运输工具等。

	4
	个人安全防护用品
	按不同岗位的防护用品需要，按时发放个人安全防护用品，并督促正确使用。

	5
	矿山、交通、电气安全标志
	矿山根据自身的生产工艺和生产系统的特点，在全矿区域内的所有生产点设置符合要求的安全标志。


3 安全设施符合性评价
本章采用安全符合性检查表法对各单元进行评价。评价依据为《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、已审查备案的《安全设施设计》及变更说明和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》等有关安全法规、标准、规范的要求，结合矿山实际情况；评价人员深入生产现场进行安全检查时，严格按检查表内容，逐项对照检查进行评价，对查出的不符合国家规范和标准要求的问题，提出解决问题的建议，并根据现场检查的结果，按照符合、不符合给出结论，得出单元评价结果，通过对评价单元评价结果的综合评判，分析整合，最终判断出该矿山采矿活动的安全评价结论。

针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3-1  评价单元划分表
	序号
	单元名称
	序号
	子单元

	1
	安全设施“三同时”程序符合性单元
	
	

	2
	露天采场单元
	1
	露天采场子单元

	
	
	2
	穿孔爆破子单元

	
	
	3
	铲装作业子单元

	3
	防排水单元
	
	

	4
	矿岩运输单元
	
	

	5
	供配电单元
	
	

	6
	总平面布置单元
	
	

	7
	通信系统单元
	
	

	8
	个体防护单元
	
	

	9
	安全标志单元
	
	

	10
	安全管理单元
	
	

	11
	重大事故隐患判定单元
	
	


安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该矿山的生产现状条件、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个矿山的安全条件。各评价单元及评价方法的选择见下表。
表3-2  各单元评价方法汇总表

	序号
	单元名称
	评价方法

	1
	安全设施“三同时”程序符合性单元
	安全检查表法

	2
	露天采场单元
	安全检查表法

	3
	防排水单元
	安全检查表法

	4
	矿岩运输单元
	安全检查表法

	5
	供配电单元
	安全检查表法

	6
	总平面布置单元
	安全检查表法

	7
	通信系统单元
	安全检查表法

	8
	个体防护单元
	安全检查表法

	9
	安全标志单元
	安全检查表法

	10
	安全管理单元
	安全检查表法

	11
	重大事故隐患判定单元
	安全检查表法


安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表内容编制的主要依据是：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

3.通过分析确定的危险部位及防范措施；

4.有关技术资料。

随时关注并采用新颁布的有关标准、规范和规定，正确地使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的；但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

1.选择或拟定合适的安全检查表；

2.完成分析；

3.编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”、“不符合”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径给管理者考虑。
3.1安全设施“三同时”程序单元

3.1.1安全设施“三同时”程序符合性评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”）和《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）等规定。检查矿山的合法证件，对建设项目安全设施“三同时”程序及实施情况的合法性进行评价，本单元主要对安全预评价、安全设施设计、安全验收评价单位资质等方面进行评价，见表3.1-1。

表3.1-1  安全设施“三同时”程序单元符合性评价检查表

	序号
	检查项目
	安全设

施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	检查情况
	检查

结果

	
	
	
	
	
	
	

	1
	“三同时”情况
	

	1.1
	安全设施设计
	
	■
	检查内容：安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。

检查方法：查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。
	由具备冶金矿山工程乙级资质的云南德成规划设计有限公司编制了2025年4月出具《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，该设计于2025年5月9日由昭通市应急管理局组织相关专家评审并审查通过，企业于2025年5月23日取得安全设施设计审查的批复。2025年6月出具变更说明，不涉及重大变更。
	符合

	1.2
	项目完工及试运行
	
	■
	检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。

检查方法：查阅单项工程验收资料、自查报告。
	矿山按照批准的《安全设施设计》完成全部的安全设施基建工程，按规定进行试运行，企业已出具试运行报告和自查报告。
	符合

	1.3
	安全预评价
	
	■
	检查内容：是否由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。

检查方法：查阅安全预评价报告。
	由辽宁诺诚安全科技有限公司编制提交了安全预评价报告，证书编号：APJ-（辽）-021，业务范围金属、非金属矿及其他矿采选业。
	符合

	1.4
	安全设施验收评价
	
	■
	检查内容：是否由具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为符合安全验收条件。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	由辽宁诺诚安全科技有限公司编制了安全设施验收评价报告，资质证书编号为APJ-（辽）-021，安全设施评价结论为符合安全设施验收的条件。业务范围金属、非金属矿及其他矿采选业。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合

	2
	相关单位资质
	
	
	
	
	

	2.1
	施工单位
	
	■
	检查内容：安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。

检查方法：查阅施工单位资质证书。
	矿山施工由十四冶建设集团云南炉窑工程建设有限公司进行，施工单位具有矿山工程施工总承包贰级资质，证书编号：D253551673。
	符合

	2.2
	监理单位
	
	△
	检查内容：施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。

检查方法：查阅监理单位资质证书。
	矿山监理由中鸿亿博集团有限公司进行，监理单位具备工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，证书编号：E151007229-8/1。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合


3.1.2单元小结

安全设施“三同时”程序单元共检查了6项检查，6项合格项。0项不符合项；昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程在建设过程中，按照国家有关安全生产法律法规要求履行了建设程序，取得了营业执照、采矿许可证，建设项目经有关部门批准，安全预评价、安全设施设计、安全设施验收评价报告均由具有相应资质单位进行编制。施工单位、监理单位均具有相应资质。

安全设施“三同时”程序单元具备安全验收条件。
3.2露天采场单元

3.2.1露天采场符合性评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）、《安全设施设计》中的相关内容对露天采场下列安全设施进行符合性评价，包括：露天采场平台宽度、台阶高度、台阶坡面角、运输道路的缓坡段等进行符合性评价；对爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施等进行符合性评价；露天采场边界围栏等进行符合性评价；对安全护栏、挡车设施等进行符合性评价。露天采场单元符合性评价检查表详见表3.2-1、表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-1  露天采场子单元符合性评价检查表

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	检查情况
	检查结果

	1
	安全平台、清扫平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角
	基本
	△
	检查内容：安全平台、清扫平台和运输平台的宽度，以及台阶高度、台阶坡面角大小是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	目前矿山按设计在2344m平台形成了采矿工作面，2344m平台平台宽度约59m，长度约128m，平台边坡高度约8m，台阶坡面角约60°。矿山目前刚完成基建，尚未开始正式开采，其他平台尚未形成。
	符合

	2
	安全加固及防护
	
	
	
	
	

	2.1
	露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施
	基本
	△
	检查内容：边坡的安全加固及防护措施是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	在道路的转弯处和公路陡坡处设置挡车设施，挡车设施参数：高1.0m，下底宽1.5m，上底宽0.5m。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合

	3
	露天矿边界管理
	
	
	
	
	

	3.1
	设计规定保留的矿（岩）体或矿段
	基本
	△
	检查内容：保留范围与实际开采范围对比。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	露天开采，无矿柱。
	符合

	3.2
	露天采场所设的边界安全护栏
	专用
	△
	检查内容：采场边界安全护栏设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	已在矿区外围设置围栏，露天采场按照设计设置安全防护设施。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合

	4
	采场边坡监测
	专用
	△
	检查内容：边坡监测设施是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。
	设计采用人工监测。目前现场采用人工监测。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合


表3.2-2  穿孔爆破子单元符合性评价检查

	序号
	检查项目与内容
	依据标准条款
	检查情况
	检查结果

	1
	在矿区设置警戒线、警示标志以及爆破时间规定；防止当地百姓在爆破时进入该区域，同时矿山在爆破时发出明显的音响，让在该区域的人员撤离。
	《安全设施设计》
	已在爆破警戒线范围显要位置外设置了明显标志。
	符合

	2
	爆破前必须在有车辆及人员通过的主要地段布设岗哨，岗哨间应处于相邻岗哨视线范围内，并确保对整个爆破警戒范围控制，并发出明显的音响和视觉信号，以禁止人员、车辆和牲畜进入警戒范围。
	《安全设施设计》
	爆破前派专人负责警戒。
	符合

	3
	设置安全警示标志，爆破时在有可能有人员车辆出入的路口设置监测点，做好爆破安全警戒工作，确保人员和财产安全。
	《安全设施设计》
	已在主要路口张贴公告，设立了警示牌及警示标志。
	符合

	4
	爆破作业的人员必须持证上岗。作业前必须检查工作面上有无瞎炮。有瞎炮时，则必须待瞎炮处理完毕后，才能进行作业；严禁沿残眼打眼。
	《安全设施设计》
	爆破作业人员持证上岗。
	符合

	5
	按照《爆破安全规程》，应设避炮设施，爆破设计应确保爆破工有充分的撤退时间。
	《安全设施设计》
	矿山爆破全部人员撤出300m以外。
	符合

	6
	爆破作业区域人员撤离、爆破网络、起爆系统经检查无误，且警戒线警戒人员就位后，由爆破领导人发出警戒信号。爆破安全员再次进行安全检查确认无误后通知爆破指挥部，由爆破总指挥发出起爆信号。
	《安全设施设计》
	严格按照爆破处置程序进行操作。
	符合

	7
	根据《爆破安全规程》的规定进行计算，个别飞石和爆破振动的危害范围均控制在规程允许的范围以内。
	《安全设施设计》
	严格控制飞石和爆破振动距离。
	符合

	8
	每次爆破后须经安全管理人员进入现场认真检查工作面的安全情况，确认工作面安全后才能恢复作业。
	《安全设施设计》
	严格按照爆破处置程序进行操作。
	符合

	9
	矿山不设置炸药库，矿山爆破作业委托爆破公司进行服务。
	《安全设施设计》
	经营单位委托云南撸袖干爆破有限公司进行爆破服务。
	符合

	10
	凿岩爆破参数：

炮孔直径（d）
：110mm

台阶高度（H）：
12m

孔距（a）：
5m

排距（b）：
3.5m

底盘抵抗线（Wd）：
7.5m

钻孔倾角（θ）
：90°

超深（h）：
1.5m

填塞（L2）：
3.5m

钻孔长度（L）：
13.5m

装药长度（L1）：
10m

单孔装药量（Q）：
105kg

最大一段装药量（Qmax）：
105kg

炸药单耗（q）：
0.185kg/t

布孔方式
三角形布孔
	《安全设施设计》
	爆破单位施工前按要求进行爆破单体设计，并严格按照批准设计组织施工。

爆破公司每次爆破穿孔前需熟悉当次爆破环境和地质条件，合理设计孔网参数和装药结构，穿孔完成后进行现场验孔工作、核算当次爆破炸药总量，并提供单体爆破设计，于甲方审核通过后方可进行爆破。

在实际施工过程中，在保证安全的前提下，综合地质条件、成本多方面因素，严格按照设计要求不断调整爆破参数，以达到最佳爆破效果。
	符合


表3.2-3  铲装作业子单元符合性评价检查表

	序号
	检查项目与内容
	依据标准条款
	实际情况
	检查结果

	1
	挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。
	《安全设施设计》、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）

第5.2.3.4条
	挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，没有人停留。
	符合

	2
	上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.6条
	现场检查未发现违章行为。
	符合

	3
	发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.3.8条
	现场检查未发现违章行为。
	符合

	4
	在铲装过程中，要求铲装设备尽量避免粉尘上扬，矿山配洒水车对铲装工作面进行洒水，洒水车对工作面进行洒水降尘时，停放在作业平台铲装区域外沿的安全区，不与挖掘机的作业区交叉。
	《安全设施设计》
	矿山已配备洒水车停放于安全区。
	符合

	5
	在铲装区域设置警示牌，人员设备禁止入内，以防止铲装设备来回作业碰到设备及人，装车点放置停车警示桩。
	《安全设施设计》
	矿山已设置安全警示标志。
	符合


3.2.2单元小结

露天采场单元安全检查表评价共检查20项，符合项20项，不符合项0项；该矿山按照安全设施设计要求采用自上而下分台阶开采，目前形成的基建平台宽度、台阶高度和台阶坡面角等参数符合《安全设施设计》的要求；矿山形成了开拓运输系统，铲装作业未发现违章作业；严格按照爆破设计进行施工爆破作业，露天采场单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.3防排水单元

3.3.1防排水符合性评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）和《安全设施设计》的相关内容，本单元对排水沟的断面形式、建筑材料、结构参数等进行符合性评价。

表3.3-1  防排水单元符合性评价检查表

	序号
	检查

项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	检查情况
	检查结果

	1
	地表截排水工程
	
	
	
	
	

	1.1
	地表截水沟
	基本
	△
	检查内容：地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	设计不设置截洪沟，现场未修建。
	符合

	1.2
	地表排洪沟（渠）
	基本
	△
	检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	在运输道路旁修筑排水沟，基岩地段直接开挖毛沟，土层地段开挖后采用红砖砌筑（C25砂浆抹面）；排水沟为矩形断面，净断面尺寸：上口宽0.5m、下口宽0.5m、沟深0.4m，净断面积0.2m2。基建期不涉及清扫平台建设，暂未设置台阶排水沟。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合


3.3.2单元小结

露天采场防排水系统共检查2项，符合项2项，不符合项0项；根据现场实际建设情况，对机耕道路排水沟进行了修整完善，截排水沟满足设计要求。防排水单元安全设施建设基本符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.4矿岩运输系统单元

3.4.1矿岩运输系统符合性评价

矿岩运输系统评价单元采用安全检查表法，按评价项目内容，依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）、《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，本单元对矿岩运输系统的道路防护措施、安全挡车设施安全设施进行符合性，详见表3.4-1。

表3.4-1  矿岩运输系统单元符合性评价检查表

	序号
	检查

项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	检查情况
	检查结果

	1.1
	道路参数
	基本
	△
	检查内容：运输道路等级、道路参数（包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓坡段等）是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	目前建设了2338m破碎站卸料口至2344m平台的运输道路，道路长636m，单车道路面宽度5m，错车道路幅8.5m，路面宽度6.5m，道路等级为三级，最大纵坡小于9%，在道路的转弯处和公路陡坡处设置挡车设施，挡车设施参数：高1.0m，下底宽1.5m，上底宽0.5m。
	符合

	1.2
	警示标志
	专用
	△
	检查内容：道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志的设置是否符合国家的有关规定。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	已在运输道路边缘、道路岔口等危险区域设置了设置有“弯道注意礼让”、“限速行驶”。
	符合

	1.3
	护栏及挡车墙（堆）
	专用
	△
	检查内容：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	在道路邻边坡一侧，设置土质安全车挡，车挡设置为梯形，高度为1.0m，上底宽0.5m，下底宽1.5m。
	符合

	1.4
	避让道
	专用
	△
	检查内容：主要运输道路及联络道的长大坡道，汽车避让道的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	运输道路设置错车道。
	符合

	1.5
	照明系统
	基本
	△
	检查内容：夜间运输的生产道路照明系统是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	矿山不进行夜间作业，不涉及照明系统。
	符合


3.4.2单元小结

矿岩运输系统单元检查表共检查了5项，符合项5项，不符合项0项；该矿山的矿岩运输为机械铲装运输作业，装车、内部倒运道路宽度、坡度、道路的转弯半径能满足安全运输要求，挖掘机、装载机及车辆驾驶人员均持证上岗，在矿山入口、急弯等危险路段设置了安全警示标志，满足设计要求。矿岩运输系统单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.5供配电单元

3.5.1供配电符合性评价

根据《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）、《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（原安监总管一〔2016〕14号）、《安全设施设计》，对供电电源、供电线路及供配电系统中性点接地方式、采场供配电系统的各级配电电压等级、照明设施等进行符合性评价；对低压配电系统防护装置、保护接地等进行符合性评价。

表3.5-1  供配电单元符合性评价检查表

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	检查

情况
	检查

结果

	1
	供配电系统
	
	
	
	
	

	1.1
	矿山电源、线路、地面供配电系统
	基本
	△
	检查内容：矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告，现场检查。
	矿山用电矿区供电主要依托矿区西侧大蒿地村小组的10kV高压电网，现已架设一台S11-M-630/10变压器，10kV的高压电经矿山变压器降压后，变为380V的低压电，然后送到低压配电柜，再由低压配电柜以放射式向各用电车间供电。
	符合

	1.2
	各级配电电压等级
	基本
	
	检查内容：各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告。
	矿山电压等级为三级，与设计一致。
	符合

	1.3
	高、低压供配电中性点接地方式
	基本
	
	检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	接地方式与设计一致。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合

	2
	电气设备
	
	
	
	
	

	2.1
	电气设备类型
	基本
	
	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	与批复的安全设施设计一致。
	符合

	2.2
	变、配电室的金属丝网门
	基本
	
	检查内容：变、配电室的金属丝网门的设置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	矿山目前只有变配电设施，配电室未按要求建设。
	不符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合

	3
	架空线路及电缆
	
	
	
	
	

	3.1
	高、低压电缆
	基本
	△
	检查内容：检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以及照明线路的高低压电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施验收评价报告。
	采场未设置高压电缆。
	符合

	4
	防雷及电气保护
	
	
	
	
	

	4.1
	地面建筑物防雷设施
	专用
	
	检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告和防雷防静电检测报告、现场抽查。
	建筑物的防直击雷采用屋面装设避雷带。
	符合

	4.2
	高压供配电系统继电保护装置
	基本
	
	检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、设备调试记录、试验报告。
	已按要求设置继电保护装置。
	符合

	4.3
	低压配电系统故障（间接接触）防护设施
	专用
	
	检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	矿山所有电气设备设置接地装置和局部接地装置，与主接地极连接组成接地网。
	符合

	4.4
	裸带电体基本（直接接触）防护设施
	专用
	
	检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	电气设备外壳设置保护接地设施。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合


3.5.2单元小结

供配电单元共检查了10项检查，符合项9项，不符合项1项；矿山用电主要是生活区，现矿山电力、通讯设施条件已经形成，目前已经矿山用电矿区供电主要依托矿区西侧大蒿地村小组的10kV高压电网，现已架设一台S11-M-630/10变压器，10kV的高压电经矿山变压器降压后，变为380V的低压电，供生产、生活使用，矿山所用电力设备设施安装规范，安全保护装置齐全、有效。评价认为矿山的供配电单元符合国家法律法规的要求，能满足安全生产的需要，具备安全验收条件。
3.6总平面布置单元

3.6.1总平面布置符合性评价

根据《安全设施设计》《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1 -2010）及《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）等规范，采用安全检查表检查对矿山工业场地进行符合性评价。

表3.6-1  总平面布置符合性评价检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	符合性

	1
	总平面布置，应符合下列要求：一、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置；二、按功能分区，合理地确定通道宽度；三、厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；四、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第4.1.2条
	矿山各建构筑物布置合理。
	符合

	2
	厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染物浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧；散发有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧。
	《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第5.2.1.1条、第5.2.1.4条
	生产及生活区分区布置、距离较远，污染较小。
	符合

	3
	工业企业厂区总平面功能分区的分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间距或分隔。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

第5.2.1.3条
	工业企业厂区总平面功能分区明确，避免了相互影响。
	符合

	4
	大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。
	《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第4.2.1条
	建筑物、构筑物，和生产装置等，布置在土质均匀、地基承载力较大的地段。
	符合

	5
	距坠落基准面2m及2m以上、有人员坠落危险的作业场所应设安全网等防护设施，作业人员应佩戴安全带。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.13条
	已在高度超过2m的平台外侧设置防坠落挡墙及安全围栏、安全警示标志。
	符合


3.6.2建（构）筑物防火符合性评价

表3.6-2  建（构）筑物防火符合性评价检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	符合性

	1
	针对露天运输、凿岩、装载等辅助设备，均应要求配置相应车载灭火器。
	《安全设施设计》
	运输车辆、挖机、装载机等配备了灭火器。
	符合

	2
	严禁将易燃易爆器材存放在电缆接头、接地极附近，以防电火花引起火灾
	《安全设施设计》
	现场检查，未发现易燃易爆器材的使用堆放。
	符合

	3
	对电缆采用分层敷设，以防互相干扰。
	《安全设施设计》
	电缆敷设采用分层方式，避免相互影响。
	符合


3.6.3临时排土场符合性评价

表3.6-3  临时排土场符合性评价检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	实际情况
	符合性

	1
	临时表土堆场下部设置拦渣坝，高度3m，上宽2m，下宽5m，坝体用浆砌毛石砌筑，砌坝时需清除坝体底部的残坡积层，须清除到持力层，并向内有一定的反坡。
	《安全设施设计》
	临时表土堆场下部已设置127m的拦渣坝，坝体，高度3m，上宽2m，下宽5m，长度127m；坝体用浆砌毛石砌筑，砌坝时清除坝体底部的残坡积层进行建设。
	符合

	2
	矿山采用20t自卸汽车或装载机排土，矿山建设过程中产生的废土石统一由20t自卸式汽车运至临时表土堆场排弃。
	《安全设施设计》
	排土工艺选用汽车运输-装载机排土；采用覆盖式排土，水平分层由下而上；目前排土场废土很少。
	符合


3.6.4单元小结

总平面布置单元检查表共检查了10项，符合项10项，不符合项0项；通过对矿山的总体布局的评价，总体布局基本合理、可行，符合相关法律、法规、标准和规范的要求，经评价认为矿山总平面布置满足安全生产要求，具备安全验收条件。

3.7通信系统单元

3.7.1通信系统符合性评价

对联络通信系统、信号系统等安全设施进行符合性评价。

表3.7-1  通信系统符合性评价检查表

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	检查情况
	检查结果

	1
	通信
	
	
	
	
	

	1.1
	通信联络系统
	专用
	△
	检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告或现场抽查。
	矿山采用手机联系，移动通讯网已覆盖，与批复的安全设施设计一致。
	符合

	1.2
	信号系统
	专用
	△
	检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。

检查方法：查阅安全设施设计报告、现场抽查。
	矿山采用手机联系，移动通讯网已覆盖，与批复的安全设施设计一致。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合


3.7.2单元小结

通信系统单元检查表共检查了2项，符合项2项，不符合项0项；该矿山移动通讯网覆盖，采场、值班室、管理部门及相关人员配备手机，可满足矿山生产、生活通讯联络的需要。

通信系统单元安全设施建设符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.8个人安全防护单元

3.8.1个人安全防护符合性评价

本单元对矿山工作人员配备的个人安全防护用品（包括防护用品的发放、防护用品的佩戴）等进行符合性评价。

表3.8-1  个人防护符合性评价检查表

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容
	检查情况
	检查

结果

	
	
	
	
	
	
	

	1
	个人安全防护用品
	
	△
	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
	矿山企业为从业人员提供符合相关标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	符合

	2
	工伤保险
	
	△
	检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤保险或安全生产责任保险。

检查方法：查阅保险缴纳证明。
	企业已购买工伤保险和安全生产责任保险。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合


3.8.2单元小结

个人安全防护单元检查表共检查了2项，符合项2项，不符合项0项；矿山为员工购买了工伤保险和安全生产责任保险，按照《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）的标准为作业人员配备了相应的劳保用品（如：安全帽、安全带、绝缘鞋、工作服、口罩）等，并督促员工在上班期间正确佩戴。个人安全防护配置符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.9安全标志单元

3.9.1安全标志符合性评价

对矿山生产地点设置的安全标志（包括矿山、交通、电气安全标志）等进行符合性评价。

表3.9-1  安全标志符合性评价检查表

	序号
	检查

项目
	安全设施类别
	检查

类别
	检查内容、检查方法
	检查情况
	检查

结果

	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全标志
	
	△
	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）要求的安全警示标志。

检查方法：现场抽查。
	在矿山入口、运输道路、采场等区域设置了警示标志。
	符合

	2
	安全标志
	
	△
	检查内容（安全设施设计）：针对安全标志，按规范和生产进度，及时布设。同时，矿山应安排工作人员，进行定期清洗，每季至少检查一次。如有变形、损坏、变色、图形符号脱落、亮度老化等现象应及时修理或更换。
	按规范和生产进度，及时布设，定期更换安全警示标志。
	符合

	3
	安全标志
	
	△
	检查内容（安全设施设计）：标志位置应设在与安全有关的明显的地方，并保证人员有足够的时间注意它所表示的内容；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处；
	安全标志设置在与安全有关的明显的地方，醒目、清晰。
	符合

	4
	安全标志
	
	△
	应设置在明亮的环境中，多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。
	安全标志按顺序排列。
	符合


3.9.2单元小结

采场入口设置有“采矿区闲人免进”、“进入矿区现场，必须佩戴安全帽”等安全标识标志。已在道路边缘、岔口等危险区域设置了警示标牌，设置有“减速慢行”等安全标识标志。采场台阶边坡设置有“当心落石，请勿靠近”、“注意安全”等安全标识标志。露天采场平台设置有平台标识牌。露天采场平台设置有平台标识牌。矿山安全标志设置较齐全，能够满足矿山安全生产要求。

安全标志单元检查表共检查了4项，符合项4项，不符合项0项；安全标志设施材料、规格、颜色等，严格按照安全设施设计中的要求和相应国家标准执行，保证标志的规范性、准确性。安全标志设置符合《安全设施设计》的要求，具备安全验收条件。

3.10安全管理单元

3.10.1安全管理符合性评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表采用安全检查表对矿山安全管理进行符合性评价。

表3.10-1  安全管理单元符合性评价检查表

	序号
	检查项目
	安全设施类别
	检查类别
	检查内容、检查方法
	检查情况
	检查结果

	1
	规章制度与操作规程
	
	△
	检查内容：矿山企业是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。

检查方法：抽查相关规章制度和规程。
	矿山建立了相应的安全生产责任制、各种安全管理制度及安全操作规程。
	符合

	2
	安全生产档案
	
	
	
	
	

	2.1
	档案类别
	
	△
	检查内容：安全生产档案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。

检查方法：抽查安全生产档案。
	有设计资料、竣工资料以及其他与安全生产管理有关的文件、资料和记录。
	符合

	2.2
	图纸资料
	
	△
	检查内容：矿山企业是否具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。

检查方法：抽查相关图纸。
	矿山有矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	

	3
	教育培训
	
	△
	检查内容：矿山企业是否对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进露天矿山的作业人员，是否进行了不少于72h的安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训。

检查方法：抽查培训资料。
	矿山定期对员工进行安全教育培训，有安全教育培训记录。
	符合

	4
	安全管理机构及人员资格
	
	
	
	
	

	4.1
	安全管理机构
	
	■
	检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件及安全管理人员任职文件。
	企业设置了安环部，下设安全管理机构，配备了2名专职安全管理人员。
	符合

	4.2
	特种作业人员
	
	△
	检查内容：特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。

检查方法：查阅特种作业人员的资格证书。
	矿山配备电工、焊工，持证上岗。
	符合

	4.3
	注册安全工程师
	
	△
	检查内容：非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	矿山配备有注册安全工程师。
	符合

	4.4
	专业技术人员
	
	△
	检查内容：金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	矿山未配备专业技术人员。
	不符合

	5
	个体防护
	
	△
	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
	矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
	符合

	6
	安全标志
	
	△
	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161要求的安全警示标志。

检查方法：现场抽查。
	关键位置及危险区域警示标志满足设计要求。
	符合

	7
	工伤保险
	
	△
	检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤保险或安全生产责任保险、雇主责任保险。

检查方法：查阅保险缴纳证明。
	企业为员工办理了安全生产责任险及工伤保险。
	符合

	8
	应急救援
	
	
	
	
	

	8.1
	应急预案
	
	△
	检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。

检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。
	已编制《彝良旗滨硅业有限公司昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿矿山生产安全事故应急预案》，通过相关专家评审通过后在昭通市应急管理局进行备案。
	符合

	8.2
	应急组织与设施
	
	△
	检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。

检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。
	企业成立了以主要负责人为组长的兼职矿山救护队，配备了相应的应急救援器材。与昭通市应急救援中心(昭通市矿山救护队)签订应急救护协议。
	符合

	8.3
	应急演练
	
	△
	检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。

检查方法：查阅演练计划及演练记录。
	2025年10月矿山进行高处坠落事故应急演练，演练后矿山进行总结，并填写应急演练记录
	符合

	
	子项验收结论
	
	
	
	
	符合


3.10.2单元小结

矿山任命了主要负责人及安全员，成立了安全管理机构，制定了相关安全管理制度、操作规程，并按照相关的制度、操作规程执行，建立了安全管理台帐。主要负责人及安全管理人员持证上岗，作业人员定期进行了安全培训，企业编制了事故应急预案并按要求备案，并进行了应急演练。

矿山安全设施已按设计要求建设完成并运行良好，安全设施投入有效，经过试生产运行，矿山各系统运行正常，未发生过生产安全事故。

安全管理单元检查表共检查了14项，符合项13项，不符合项1项；评价认为矿山的安全管理符合国家法律法规的要求，能满足安全生产的需要，具备安全验收条件。

3.11 重大事故隐患判定单元

根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）、国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）的要求，采用安全检查表法对昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程重大事故隐患判定标准单元进行评价，详见表3.11-1。
表3.11-1 重大事故隐患判定标准单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	金属非金属露天矿山重大生产安全事故隐患判定标准
	（1）地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该露天开采项目不是地下转露天开采项目。
	不涉及

	
	（2）使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该露天开采项目无国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	符合要求

	
	（3）未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	该露天开采项目采用自上而下、分台阶进行开采。
	符合要求

	
	（4）工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或最终边坡台阶高度超过设计高度。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	工作帮坡角小于设计工作帮坡角，符合设计的要求。
	符合要求

	
	（5）开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	设计中不含保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。
	符合要求

	
	（6）未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	设计方案中对采场边坡稳定性、排土场边坡稳定性进行了分析验算，计算结论为：设计终了边坡稳定性、排土场边坡稳定性安全系数均满足规范要求，边坡处于稳定状态。
	符合要求

	
	（7）边坡存在下列情形之一的：

1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；

2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；

3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。
	矿安〔2022〕88号
	现场勘查
	矿区范围内设计开采标高开采标高2344m~2308m；开采深度36m，边坡未超过200m。
	符合要求

	
	（8）边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：

1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝；

2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；

3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	未发现边坡滑移现象。
	符合要求

	
	（9）运输道路坡度大于设计坡度10%以上。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	设计采用公路开拓汽车运输。平均纵坡未超过设计坡度10%。
	符合要求

	
	（10）凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	矿山为露天山坡开采。
	不涉及

	
	（11）排土场存在下列情形之一的：

1.在平均坡度大于1：5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；

2.排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；

3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	排土场设置符合要求，无所述情形。
	符合要求

	
	（12）露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料、现场勘查
	刚完成基建，采场现未形成安全平台，未形成清扫平台。
	符合要求

	
	（13）擅自对在用排土场进行回采作业。
	矿安〔2022〕88号
	查阅资料
	未对排土场进行回采。
	符合要求

	补充情形
	（一）办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	矿安〔2024〕41号
	查阅资料、现场勘查
	办公区、生活区等人员集聚场所未在上述区域设置。
	符合要求

	
	（二）遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿安〔2024〕41号
	查阅资料、现场勘查
	经过现场踏勘，矿山建立应急处理制度，在极端情况下可以有序撤离。
	符合要求


通过使用安全检查表法对昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程重大事故隐患判定标准单元的15项检查，其中13项符合要求，2项不涉及。

以上检查结果说明，该矿不存在重大生产安全事故隐患，符合安全要求。

4 安全对策措施建议

4.1企业整改完成落实情况

我公司于2025年10月11日对昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿进行现场踏勘，并根据现场及资料台账等问题提出了相应的3条整改意见。整改意见如下：

1、道路排水沟未贯通，应及时贯通。

2、运输道路部分路段较陡，应当降坡处理。

3、运输道路外侧挡土墙高度不足。

2025年10月25日经我公司复核，企业已按整改建议完成所有整改意见，并出具整改回复，详见附件。

4.2安全对策措施建议

4.2.1露天采场

1.严格按照安全设施设计的要求进行开采作业，严格执行自上而下分台阶开采，生产过程中的工作平台、安全平台、清扫平台、台阶高度及边坡角应满足设计要求。

2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。

3.加强采场现场安全生产管理，采场边坡上下严禁同时作业，无关人员禁止进入采场；雨季做好采场防洪排水工作，防止采场边坡失稳。

4.矿山在采剥作业过程中，对采剥下来的废石、废土的临时堆放，应进行有序管理，设置相应防排水设施，防止发生滑坡、坍塌、泥石流，造成生产安全事故。

5.矿山露天采场应建立边坡安全管理和检查制度，定期进行边坡检查，建立边坡检查记录；特别是暴雨后应加强巡视检查，发现隐患立即处理；发现边坡不稳定征兆，应及时停工，撤出设备，采取护坡、削坡等处理措施。

6.矿山在爆破过程中应严格按照设计要求圈定300m爆破警戒范围，所有无关人员撤出300m外安全地点，并在路口设置岗警戒。
7.爆破采用定时爆破，让职工有规律地避炮。加强职工和附近村民的安全教育，让职工和村民事先知道警戒范围、警戒标志、声响信号的意义。爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到。爆破时派专人负责警戒，严禁任何人员进入爆破警戒线范围以内。

8.在露天境界边界设可靠围栏和醒目的警示标志，防止无关人员及牲畜误入采区。

4.2.2采场防排水系统

1.清扫平台靠帮后内侧按设计要求设置相应的平台排水沟。

2.按设计要求完善道路排水沟的建设，并加强日常清理维护工作。

3.雨季来临前，应对所有防排水系统进行安全大检查，并将影响生产、生活的隐患及时排出，同时加大对汛期的安全检查力度，及时处理汛期中发生的问题，确保排水系统的有效性。

4.2.3矿岩运输系统

1.矿用自卸汽车的常规定期检验周期为每年一次，矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验。

2.每次作业前对路面、台阶边缘、上下边坡、运行范围进行检查，清理边坡浮石，防止车辆压塌路面或边坡而发生翻车事故，防止滑坡、滚石砸坏车辆。

3.禁止人员、设备上下同时作业。设置相应的警示标志，加强人员安全教育培训保证矿山安全生产。

4.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足30m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。

5.运输过程中应加强对道路的维护、监测以及汽车的检修。

6.待进入装车位置的汽车必须停在挖掘机最大回转半径范围之外，正在装车的汽车必须停在挖掘机尾部回转半径之外。

7.矿山应加强运输道路及边缘的日常检查，及时清理道路边缘的浮石，补充完善急弯等危险路段的反光镜、安全标志、限速标志等。

8.后期应严格按照相关规范要求逐步对非矿用运输车辆进行淘汰更换。

4.2.4供配电

1.矿山电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或防护栏及安全警示标志。

2.建议按要求配备绝缘工器具，并定期对绝缘工器具进行检测检验。

3.建议规范敷设矿山电线、电缆，禁止沿地敷设。

5.电气设备的接地、过流、漏电保护装置应保持完好、有效。

4.2.5总平面布置

建议矿山在值班室等场所补充相应的消防器材，并建档登记，定期检查。

各类场地、道路边坡采取加固措施，确保边坡稳固。

开采过程中应防止越界开采，严格遵守设计要求进行开采。及时维护矿界围栏。

4.2.6安全标志

1.矿山应使用经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志的设备设施。

2.建议矿山结合开采进度情况，完善露天采场界境安全护栏和安全警示标志，完善运输道路、边坡等危险区域安全警示标志，并定期维护更新矿山安全警示标志。

3.作业前应认真检查作业地点的安全情况，发现严重危及人身安全的征兆时，应迅速撤出危险区，同时设置警戒和警示标志，禁止人员和车辆通行，并报告矿山有关部门及时处理，处理结果应记录存档。

4.定期对矿山内安全警示标志进行检查和维护，保证安全警示标志标牌的完好和有效。

4.2.7个人安全防护单元

1.企业应按要求为从业人员提供合格的个人安全防护用品，如防护耳塞、防尘口罩等，并监督其正确使用。

2.完善个人安全防护用品发放和领用记录。

3.企业应当安排专项经费用于矿山配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代，该项经费计入生产成本，据实列支。

4.企业从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

5.企业应加强对外来人员的个体防护安全管理，要求与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4.2.8安全管理

1.矿山应定期组织全体从业人员学习培训安全知识和技能，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高职工安全生产与危险防范的能力。

2.企业应及时取得特种作业人员资格证并持证上岗。

3.加强监督检查作业人员佩戴劳保用品用具，认真做好劳动防护用品的发放、检查、使用、报废记录，未佩戴安全保护用品用具的人员不得上岗作业。

4.建立完善各级安全生产会议记录档案、各类从业人员安全教育培训、考核、持证情况档案、现场安全检查、事故隐患及其整改情况档案、职工违章处罚情况档案、职工劳动防护用品发放管理档案、伤亡事故统计档案、安全生产责任制签订、考核情况档案。

5.企业应健全安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，并认真落实，加强安全生产管理，不断改善安全生产条件，确保安全生产。

6.建议企业定期组织矿山生产安全事故应急演练，保存演练记录，对应急预案演练效果进行评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

7.企业应定期对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识。

8.企业应建立应急值班制度，配备应急值班人员，并根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

9. 企业应当配备注册安全工程师，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。

10.矿山主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。

11.矿山应按照矿安〔2025〕12号文内容，强化安全管理、技术管理，配备负责生产技术、调度、机电运输、地质测量、安全管理工作职能部门的技术人员。

12.生产经营单位需加强安全生产标准化建设，并构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

5 安全验收评价结论
5.1验收检查项总结

通过对安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理、重大事故隐患判定11个单元的安全检查。本次验收检查项总数为88项，其中否决项检查结果为“不符合”的0项，一般项检查结果为“不符合”的2项。

表5-1  验收检查项总结

	序号
	评价单元
	检查项数
	否决项
	一般项

	
	
	
	符合项
	不符合项
	符合项
	不符合项

	1
	安全设施“三同时”程序单元
	6
	5
	0
	1
	0

	2
	露天采场单元
	20
	0
	0
	20
	0

	3
	采场防排水系统单元
	2
	0
	0
	2
	0

	4
	矿岩运输系统单元
	5
	0
	0
	5
	0

	5
	供配电系统单元
	10
	0
	0
	9
	1

	6
	总平面布置单元
	10
	0
	0
	10
	0

	7
	通信系统单元
	2
	0
	0
	2
	0

	8
	个人安全防护单元
	2
	0
	0
	2
	0

	9
	安全标志单元
	4
	0
	0
	4
	0

	10
	安全管理单元
	14
	1
	0
	12
	1

	11
	重大事故隐患判定
	15
	15

（2项不涉及）
	0
	0
	0

	12
	合计
	90
	21
	0
	67
	2


5.2验收评价结论

评价小组通过对昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿的现场开采生产现状调查，对各项安全管理资料、各单项工程竣工验收文件的查阅和分析，根据该项目的特点，对照《安全设施设计》进行安全设施符合性评价，根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一﹝2016﹞14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求，依据国家相关法律、法规及标准规范，评价小组作出评价结论如下：

昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿证照齐全、有效，企业委托有效资质单位编制了《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全预评价》、《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》，安全设施设计通过专家审查。已委托辽宁诺诚安全科技有限公司进行安全设施验收评价，建设项目“三同时”手续完善，符合国家有关法律、法规规定和标准规范要求。

经评价，各单元符合相关规程、规范、标准要求，建设项目按设计要求完成了建设，建设程序符合“三同时”要求，设备设施可靠有效。按《昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施设计》及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》进行对照检查，共检查项目90项，有86项合格，有2项不合格，有2项不涉及，检查项目不合格项比例为2÷88×100%≈2.3%，未超过5%，不合格项中没有否决项。

安全验收评价结论：昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿50万t/a露天采矿工程安全设施建设符合《安全设施设计》、具备验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的动态过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，预防生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

6 附件及附图
6.1 附件

附件1：安全评价委托书


附件2：材料真实性承诺书

附件3：营业执照

附件4：采矿许可证


附件5：投资备案证
附件6：特种作业人员证书

附件7：安全管理机构成立文件及主要负责人、安全管理人员任命文件
附件8：主要负责人及安全管理人员合格证书

附件9：注册安全工程师证书
附件10：安全生产责任制、管理制度、操作规程封面及目录

附件11：设计变更申请及变更回复
附件12：安全生产责任险保单

附件13：应急预案封面、备案登记表及演练记录

附件14：部分安全生产台账记录

附件15：救护协议

附件16：安全预评价报告资质、扉页

附件17：设计资质、扉页

附件18：专家审查意见、应急管理局审查意见

附件19：爆破安全协议
附件20：施工总结报告封面、资质

附件21：监理总结报告
封面、资质

附件22：试运行总结报告

附件23：安全设施自查报告
附件24：整改意见回复

附件25：告知书

附件26：企业整改报告
6.2 附图

1.现状实测图

2.总平面布置竣工图

3.运输道路基建终了竣工图

4.排水系统基建终了竣工图

5.排水沟基建终了断面竣工图

6.采场基建平台竣工剖面图

7.基建开拓运输公路竣工纵向展布图

8.供配电系统竣工图

9.排土场现状图

10.排土场排水系统竣工图

11.排土场基建终了竣工图

12.排土场拦渣坝基建终了竣工图

13.排土场拦渣坝断面图

14.运输道路剖面图

15.错车道断面图
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